**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o vytvoření projektové dokumentace a provedení autorského dozoru č. 614-2014-505201 (30/2014) ze dne 30. 6. 2014 na „Zpracování PD po zapsané KoPU v k.ú. Všemyslice, Všemyslice-část**

**Neznašov a Všeteč“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel**

**Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice**

Sídlo: **Rudolfovská 80,370 01 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Karlem Zvěřinou , , -**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Karel Zvěřina**

**E-mail/telefon:** [**k.zverina@spucr.cz**](mailto:k.zverina@spucr.cz) **/ 387 693 702**

* technických záležitostech oprávněn jednat: **Bc. Vilém Stifter**

**E-mail/telefon:** [**v.stifter@spucr.cz**](mailto:v.stifter@spucr.cz) **/ 387 693 707**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitel**

**GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**

Sídlo: Budovcova 2530, 39701 Písek

Zastoupený: Ing. Janem Plavcem - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

* technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

Číslo účtu: **1012040303/5500**

IČ/DIČ: 26042452/ CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C. vložka 10853

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o vytvoření projektové dokumentace a provedení autorského dozoru.**

**Odůvodnění dodatku:**

Na základě závěrů z mimořádného kontrolního dne konaného 23. 10. 2014, se výše uvedená smlouva o vytvoření projektové dokumentace a provedení autorského dozoru mění takto:

**ČI. III**

**Termín plnění**

* 1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
     1. Termín předání Díla je stanoven na: **29.5.2015**
     2. Služby budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve třech vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne 23.10.2024

**zhotovitel**

Ing. Jan Plavec - jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

**objednatel**

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Státní pozemkový úřad