**Dodatek č. 1 ke smlouvě o Dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném a účinném znění

**Adestik s.r.o.**

Sídlo: Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy

Spisová značka: C 12613 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zastoupen Radimem Kourou, jednatelem společnosti  
 Ing. Drahoslavem Kourou, jednatelem společnosti

IČ: 25247069

DIČ: CZ25247069

Bank. spojení: XX-XXXXXXXXXX/XXXX

ID datové schránky: gfdi9yt

E-mailová adresa: XXXXXXX@XXXXXXX.XX

Telefonní číslo: +420XXXXXXXXX

*jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)*

**a**

**Obec Barchov**

Adresa pro doručování: Barchov čp. 68, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Ivetou Krebsovou, MPA, starostkou obce

IČ: 00273317

Kontaktní osoba: Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka obce

E-mailová adresa: XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX

Telefonní číslo: XXXXXXXXX

*jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)*

*(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)*

1. **Preambule**
   1. **Obě Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2024 na akci s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor „výstavba dětské skupiny v obci Barchov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).**
   2. **Tento dodatek je uzavřený z důvodu nestabilního systému MMR - portálu stavebníka, kdy v důsledku chybovosti systému nejsou stavebními úřady dodržovány zákonné lhůty pro vydávání rozhodnutí. Zhotovitel tedy nemůže zaručit, že stavební úřad vydá povolení záměru ve lhůtě do 30 dnů od odevzdání projektové dokumentace DÚSP, jak předpokládá čl. 4.1. Smlouvy o dílo..**
2. **Změna Smlouvy o dílo**
   1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Článek IV.  
Doba plnění, provedení Díla

4.1. Termín plnění jednotlivých Fází Díla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze díla:** | **Termín plnění:** |
| **DPDO** | Do 30. 6. 2024 |
| **DÚSP** | Do 31. 7. 2024 |
| **Podání žádosti o povolení záměru se všemi náležitostmi vč. projednání s DOSS** | Do 30. 9. 2024 |
| **Zajištění povolení záměru** | do 31.3.2025 |
| **DPS** | Do 31. 10. 2024 |
| **Autorský dozor** | Po dobu trvání stavby |

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. 3.1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
   2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
   3. Statní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
   4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a schválením zastupitelstva obce Barchov.

V Barchově dne:

…………………………………..   
**obec Barchov   
Ing. Iveta Krebsová, MPA**

…………………………………….  
**Adestik s.r.o.   
Ing. Drahoslav Koura**

………………………………………..   
**Adestik s.r.o.   
Radim Koura**