#### Dodatek č.1 ke

#### S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 101224/KOB/SD01

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**

-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel: Zhotovitel:

**Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** **BLOCK CRS a.s.**

Havlíčkovo nábřeží 600 U Kasáren 727

762 75 Zlín 757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Aleš Hub, člen představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva Ing. Libor Jurča, člen představenstva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic ČSOB Praha, a.s.

and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2108637168/2700 číslo účtu: 000000-0117968453/0300 *(číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

276 61 989 073 33 366

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ27661989 CZ07333366

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku   
u Krajského soudu v Brně u Krajského soudu v Ostravě

oddíl B vložka č. 4437 oddíl B vložka č. 11061

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název veřejné zakázky: **KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický**

**komplement – operační sál**

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2024, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“).**

Důvodem pro prodloužení doby plnění je velký objem víceprací. Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění o 14 kalendářních dnů Po odsouhlasení oprávněnosti požadavku TDI, objednatel souhlasí s prodloužením doby plnění. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram postupu prací.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje čl. III a čl. IV smlouvy o dílo.**

**Mění se a doplňuje v souladu s § 222 odst. 6 zákona:**

**III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:**

**----------------------------------------------------**

1. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla je 134 kalendářních dnů ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.

**Mění se a doplňuje v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona:**

**IV. CENA DÍLA:**

------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

26 579 990,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet šest milionů pět set sedmdesát devět tisíc devět set devadesát korun českých)

5 581 798,00 Kč DPH 21%

32 161 788,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicet dva milionů jedno sto šedesát jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

* 330 267,99 Kč bez DPH

+ 2 540 098,93 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

* 770 829,46 Kč bez DPH

+ 2 258 547,46 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6:

+ 1 070 442,35 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

**31 347 990,29 Kč (bez DPH)**

6 583 077,96 Kč DPH 21%

37 931 068,25 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicet sedm milionů devět set třicet jeden tisíc šedesát osm 25/100 korun českých)

Přílohami dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až č. 29 a aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 1 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 1. 10. 2024 el. podpis Ve Valašském Meziříčí dne 2. 10. 2024 el. popis

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Krajská nemocnice T. Bati a. s. BLOCK CRS a.s.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Aleš Hub, člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Déva, člen představenstva Ing. Libor Jurča, člen představenstva