Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZZR-2024-00-1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0163

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

**Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP ; 466 859 148, e-mail: [katerina.skladanova@mmp.cz](mailto:katerina.skladanova@mmp.cz)

, technikem odd. investic a technické zprávy, odbor majetku a investic

MmP; tel. 466 859; 731 632 215; e-mail:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen „objednatel")*

**a**

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupen: ., členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: , členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: k, č. autorizace: 20572

Tel:

IČO: 15050050 DIČ: CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.;

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel")*

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 14.6.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ-VZZR-2024-006-1 (dále jen „SOD"),** jejímž předmětem je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně včetně zázemí v objektu ZŠ Spořilov č.p. 1287 ul. Kotkova v Pardubicích, (dále jen „DÍLO").

Při vlastní realizaci akce „ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků " bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu areálových rozvodů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu sjeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského,

stavebně technického a estetického standardu.

II.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 507 324, 27 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 01 a č.02, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Změnový list č. 01

Změna části realizovaného díla obsahuje přeložení stávající trasy vytápění objektu jídelny a částečně prostoru varny. Změna byla vyvolána kolizí vedení stávajícího přívodního potrubí ústředního vytápění s nově instalovanou technologií gastro, tato změna bude zároveň přínosem pro uživatele objektu s výhledem na další případné rozšíření objektu jídelny.

Změnový list č. 01 - Změna uložení topenářských rozvodů a ZTI

(méněpráce + vícepráce) 182 486,82 Kč bez DPH

Změnový list č. 02

Změna části realizovaného díla obsahuje demontáž stávajícího rákosového podhledu, dodatečného vyztužení stropní konstrukce na základě provedené prohlídky statikem a provedení nového celoplošného sádrokartonového podhledu v prostoru varny a kazetového podhledu v prostoru jídelny.

Změna byla vyvolána špatným technickým stavem stávajícího rákosového podhledu, jehož posouzení bylo provedeno pří provádění nutných bouracích pracích a nutností provedení dodatečného vyztužení stropní konstrukce v místě schodiště do 2NP.

Změnový list č. 02 - Úprava stropu protipožární omítkou a umístění kazetového podhledu (méněpráce + vícepráce) 324 837,45 Kč bez DPH

**Podrobná rekapitulace dodatku č. 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENA CELKEM** | **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 01** | 182 486,82 | -45 725,60 | 228 212,42 |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 02** | 324 837,45 | -92 481,96 | 417 319,41 |
|  |  |  |  |
|  |  | celkem méněpráce | celkem vícepráce |
| **Celková cena dodatku č.1 bez DPH** | **507 324,27** | **-138 207,56** | **645 531,83** |

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH 9.795.000,00 Kč

Cena ZL č. 01 a č. 02 (vícepráce a méněpráce) bez DPH 507.324, 27 Kč

**Celková cena za DÍLO dle Dodatku č. 1 bez DPH 10.302.324,27 Kč**

DPH 21%2.163.488,10 Kč

**Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.l 12.465.812,37 Kč vč. DPH**

*(slovy: dvanáct milionů čtyři sta šedesát pět tisíc osm set dvanáct korun českých třicet sedm haléřů)*

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-006-1 ze dne 14.6.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.9.2024 č. usnesení R/ 4105 /2024.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 a č.02

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

*za objednatele za zhotovitel*

Jakub Kousal, DiS.  
člen představenstva

Bc. Jan Nadrchal primátor města



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

**MAGISTRÁ MŠTA,** odbor majetku a investic

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro | |
| Změnový list č. 1 | | **SOD č.: OVZ-VZZR-2024-006-1** |
| Popis změny:  Změna uložení topenářských rozvodů a ZTI. | | |

Podrobný popis příčiny změny:

Změna části realizovaného díla obsahuje přeložení stávající trasy vytápění objektu jídelny a částečně prostoru varny. Změna byla vyvolána kolizí vedení stávajícího přívodního potrubí ústředního vytápění s nově instalovanou technologií gastro, tato změna bude zároveň přínosem pro uživatele objektu s výhledem na další případné rozšíření objektu jídelny.

Popis způsobu ocenění změny:

Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu, nebo dle sestavy URS 2024 01. V případě ÚRS cen je dle smlouvy ještě zahrnuta sleva 10%. R — položky jsou ceněny dle cenové nabídky od dodavatele.

Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-006-1

Odkazy:

Příloha č. 1 - rozpočet (vícepráce, méněpráce)

Technik OITS OMI MmPT

TDI: ]

Dne : // Podpis:

Stanovisko projektanta: PRODIN a.s

Odsouhlaseno na stavbě při kontrolním dnu.

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko zhotovitele: MARHOLD a.s  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Ocenění dohodnuté změny:  Cena víceprací činí: 228 212,42 Kč bez DPH 276 137,03 Kč s DPH  Cena méněprací činí: -45 725,60 Kč bez DPH -55 327,98 Kč s DPH  Výsledná cena činí: 182 486,82 Kč bez DPH 220 809,05 Kč s DPH | |
| Původní celková cena díla: | Celková cena díla včetně ZL č.l: |
| Bez DPH: 9 795 000,00 Kč  Včetně DPH: 11 851 950,00 Kč | Bez DPH: 9 977 486,82 Kč  Včetně DPH: 12 072 759,05 Kč |
| Navrhovaná změna celkové ceny díla (vč. ZL č.l) | |
| Bez DPH: 9 977 486,82 Kč  Včetně DPH: 12 072 759,05 Kč | |
| Způsob finančního krytí změny: ZS Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro  Podpis ekonoma OE OMI MmP: v -z z Datum: r9 ^\*^4 | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:  \_£c>«-v A/ | |
| Přílohy: 1 | Počet/listů: |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Podpis:  Datum: | Podpis: Zhotovitele  Podpis: #  Převzal dne: |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:

**5010/24/022 (1) -ZL1 - Úprava topení a ZTI**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 17.7.2024 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | **182 486,82** |
| dph základní  snížená | Základ daně  182 486,82  0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 38 322,23 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **220 809,05** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:

**5010/24/022 (1) - ZL1 - Úprava topení a ZTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 17. 7. 2024 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **182 486,82** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 18 664,08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 18 664,08 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 163 822,74 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 8 341,13 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 19 742,63 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  | 745,50 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 4 815,50 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 175 903,58 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | -45 725,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro Objekt:

**5010/24/022 (1) -ZL1 - Úprava topení a ZTI**

Místo:

Datum: 17.7.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **182 486,82** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 18 664,08 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 664,08 |
| 1 | K | 974029132 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 14,000 | 245,58 | 3 438,12 CS ÚRS 2024 01 |
|  | pp |  | Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a sirky do 70 mm |  |  |  |  |
| 11 | K | 974029132 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 62,000 | 245,58 | 15 225,96 CS ÚRS 2024 01 |
|  | pp |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 163 822,74 |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 8 341,13 |
| 5 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 14,000 | 45,92 | 642,88 CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami |  |  |  |  |
|  | PP |  | potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá |  |  |  |  |
| 32 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 100,000 | 45,92 | 4 592,00 CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami |  |  |  |  |
|  | PP |  | potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá |  |  |  |  |
| 33 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,000 | 621,25 | 3 106,25 SoD |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny |  |  |  |  |
|  | pp |  | vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s (.žitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 19 742,63 |
| 3 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 14,000 | 628,05 | 8 792,70 CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *28377116* | *pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm* | *m* | *14,000* | *25,20* | *352,80 CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm |  |  |  |  |
| 2 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 | m | 14,000 | 83,92 | 1 174,88 CS ÚRS 2024 01 |
|  | pp |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 |  |  |  |  |
| *28* | *M* | *28377116* | *pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm* | *m* | *20.000* | *25,20* | *504.00 CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm |  |  |  |  |
| *29* | *M* | *28377112* | *pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/13mm* | *m* | *24.000* | *19,35* | *464.40 CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/13mm |  |  |  |  |
| *30* | *M* | *28377104* | *pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm* | *m* | *30,000* | *15,75* | *472.50 CS ÚRS 2024 01* |
|  | pp |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm |  |  |  |  |
| *31* | *M* | *28377105* | *pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/13mm* | *m* | *15,000* | *15.57* | *233.55 CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/13mm |  |  |  |  |
| 12 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 | m | 62,000 | 83,88 | 5 200,56 CSÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 |  |  |  |  |
| 7 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 14,000 | 124,25 | 1 739,50 SoD |
|  | pp |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 |  |  |  |  |
| 8 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 186,38 | 372,76 SoD |
|  | PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" |  |  |  |  |
| 10 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 14,000 | 12,43 | 174,02 SoD |
|  | PP |  | Zkoušky proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | i Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 9 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 14.000 | 18,64 | 260,96 SoD |
|  | pp |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  |  |  |
|  | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 745,50 |
| G | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2,000 | 372,75 | 745,50 SoD |
|  | PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185’C plnoprútokové vnitřní závit těžká řada G 3/4” |  |  |  |  |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 4 815,50 |
| 22 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm | kus | 12,000 | I  198,35 | 2 380,20 CSÚRS 2024 01 |
|  | pp |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných 0 18/1 |  |  |  |  |
| 26 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 98,000 | 24,85 | 2 435,30 SoD |
|  | pp |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 |  |  |  |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 175 903,58 |
| 25 | K | 155456.123-R | Montáž ocelového spoje ocel-Cu | kus | 16,000 | 3 221,64 | 51 546,24 R-položka |
|  | pp |  | Montáž ocelového spoje ocel-Cu |  |  |  |  |
| 24 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 6,000 | 3 727,52 | 22 365,12 SoD |
|  | pp |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm |  |  |  |  |
| 13 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 24,000 | 99,40 | 2 385,60 SoD |
|  | pp |  | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu |  |  |  |  |
| *14* | *M* | *19632376* | *trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,5mm* | *m* | *30,000* | *438,30* | *13 149,00 CSÚRS 2024 01* |
|  | pp |  | trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 22 tl stěny 1,5mm |  |  |  |  |
| *15* | *M* | *19632696* | *trubka Cu 99,99 stav tvrdý D28tl stěny 1,5mm* | *m* | *24,000* | *446,40* | *10 713,60 CS ÚRS 2024 01* |
|  | pp |  | trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,5mm |  |  |  |  |
| *16* | *M* | *19632716* | *trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm* | *m* | *20,000* | *553,50* | *11 070,00 CS ÚRS 2024 01* |
|  | pp |  | trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm |  |  |  |  |
| *17* | *M* | *19632365* | *trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl stěny 1,0mm* | *m* | *15,000* | *198,90* | *2 983,50 CSÚRS 2024 01* |
|  | PP |  | trubka Cu 99,99 tyče stav polotvrdý D 18 tl steny I.Omm |  |  |  |  |
| *27* | *M* | *733XP01* | *Topná, provozní a dilatační zkouška* | *h* | *24,000* | *124,25* | *2 982,00 SoD* |
|  | pp |  | Topná, provozní a dilatační zkouška |  |  |  |  |
| *18* | *M* | *734AX01* | *Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení a pevným nastavením, dodávka vč. montáže* | *kus* | *6,000* | *1 180,38* | *7 082,28 SoD* |
|  | pp |  | Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizeni a pevným nastavením, dodávka vč. montáže |  |  |  |  |
| *20* | *M* | *734AX04* | *Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotížné soustavy vč. montáže* | *kus* | *6,000* | *745,50* | *4 4 73,00 SoD* |
|  | PP |  | Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotížné soustavy vč. montáže |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *734AX02* | *Nastavovací klíč termostatické hlavice* | *kus* | *1,000* | *186,38* | *186,38 SoD* |
|  | PP |  | Nastavovací klič termostatické hlavice |  |  |  |  |
| *21* | *M* | *734AX03* | *Svěrné Sroubení otopných těles pro měděné trubky 15x1 vč. montáže* | *kus* | *12,000* | *62,13* | *745,56 SoD* |
|  | PP |  | Svěrné šroubeni otopných těles pro měděné trubky 15x1 vč. montáže |  |  |  |  |
| *23* | *M* | *735XCT03* | *těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1200 mm* | *kus* | *6,000* | *7 703,55* | *46 221,30 SoD* |
|  | pp |  | těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33V600 L1200 mm |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -45 725,60 |
| 34 | K | 783601341 | Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | -50,000 | 43,49 | -2 174,50 SoD |
|  | pp |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěnim bezoplachovým |  |  |  |  |
| 35 | K | 783601345 | Odmaštěni litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | -50,000 | 37,28 | -1 864,00 SoD |
|  | pp |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným |  |  |  |  |
| 36 | K | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | -50,000 | 31,06 | -1 553,00 SoD |
|  | pp |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěni ometením |  |  |  |  |
| 37 | K | 783606823 | Odstraněni nátěrů z litinových otopných těles odstraňovačem nátěrů z s obroušením | m2 | -50,000 | 124,25 | -6 212,50 SoD |
|  | pp |  | Odstraněni nátěrů z otopných těles litinových odstraňovačem nátěrů s obroušením |  |  |  |  |
| 38 | K | 783606824 | Odstraněni nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním | m2 | -50,000 | 62,13 | -3 106,50 SoD |
|  | pp |  | Odstraněni nátěrů z otopných těles litinových okartáčováním |  |  |  |  |
| 39 | K | 783606863 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů | m | -60.000 | 124,25 | -7 455.00 SoD |

Odstraněni nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | **MJ** | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 40 | K | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | -50,000 | 62,13 | -3 106,50 | SoD |
|  | pp |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | -60,000 | 37,28 | -2 236,80 SoD | |
|  | pp |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | -50,000 | I  99,40 | -4 970,00 | SoD |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | -60,000  J . ! | 62,13 | -3 727,80 | SoD |
|  | pp |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 783652141 | Tmelení litinových otopných těles polyesterovým tmelem | m2 | -50,000 | 186,38 | -9 319,00 | SoD |
|  | pp |  | Tmelení otopných těles včetně přebroušeni tmelených míst litinových, tmelem polyesterovým |  |  |  |  |  |



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

**MAGISTRÁ MŠTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro | |
| Změnový list č. 2 | | **SOD č.: OVZ-VZZR-2024-006-1** |
| Popis změny:  Úprava stropu protipožární omítkou + Kazetový podhled | | |

Podrobný popis příčiny změny:

Změna části realizovaného díla obsahuje demontáž stávajícího rákosového podhledu, dodatečného vyztužení stropní konstrukce na základě provedené prohlídky statikem a provedení nového celoplošného sádrokartonového podhledu v prostoru varny a kazetového podhledu v prostoru jídelny.

Změna byla vyvolána špatným technickým stavem stávajícího rákosového podhledu, jehož posouzení bylo provedeno pří provádění nutných bouracích pracích a nutností provedení dodatečného vyztužení stropní konstrukce v místě schodiště do 2NP.

Popis způsobu ocenění změny:

Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu, nebo dle sestavy URS 2024 01. V případě URS cen je dle smlouvy ještě zahrnuta sleva 10%. R — položky jsou ceněny dle cenové nabídky od dodavatele.

Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-006-1

Odkazy:

Příloha č. 2 - rozpočet (vícepráce, méněpráce)

Technik OITS OMI MmP:

TDI:

Dne : *\* IdJ-h* Podpis:

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: PRODIN a.s  Odsouhlaseno na stavbě při kontrolním dnu. | |
| Stanovisko zhotovitele: MARHOLD a.s  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Ocenění dohodnuté změny:  Cena víceprací činí: 417 319,41 Kč bez DPH 504 956,49 Kč s DPH  Cena méněprací činí: -92 481,96 Kč bez DPH -111 903,17 Kč s DPH  Výsledná cena činí: 324 837,45 Kč bez DPH 393 053,32 Kč s DPH | |
| Původní celková cena díla: | Celková cena díla včetně ZL č.l a ZL č.2: |
| Bez DPH: 9 795 000,00 Kč  Včetně DPH: 11 851950,00 Kč | Bez DPH: 10 302 324,27 Kč  Včetně DPH: 12 465 812,36 Kč |
| Navrhovaná změna celkové ceny díla (vč. ZL č.l a ZL č.2) | |
|  |  |
| Bez DPH: i 10 302 324,27 Kč |
| Včetně DPH: 12 465 812,36 Kč |
|  | |
| Způsob finančního krytí změny: ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro  Podpis ekonoma OE OMI MmP: . r , , Datum: | |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: | |
| Přílohy: 1 | Počet/listů:  2 |
| Souhlas vedoucího OMI MmP  Podpis:  Datum: í 4/. | Podpis: Zhotovitele  Podpis: ,  Převzal dne: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | |
| Kód:  **Stavba:** | 5010-24-022  **ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro** | |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 17. 7. 2024 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **324 837,45** | | | |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | **324 837,45** | **68 215,86** |
| snížená | 12,00% |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** | **393 053,31** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 5010-24-022 |
| **Stavba:** | **ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro** |
| Místo: | Datum: 17.7.2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

**Náklady z rozpočtů**

**324 837,45 393 053,31**

324 837,45 393 053,31

**5010/24/02 ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou +**

**2 (4) Kazetový podhled (Varianta 3.)**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

Objekt:

**5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou + Kazetový**

**podhled (Varianta 3.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 17. 7. 2024 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **324 837,45** |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 324 837,45 |  | 21,00% | 68 215,86 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v CZK** |  | **393 053,31** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |
| **5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou** h | h **Kazetový** |  |
| **podhled (Varianta 3.)** |  |  |
| Místo: | Datum: | 17. 7. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **324 837,45** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 133 344,80 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 141 672,24 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 36 026,37 |
| 997 - Přesun sutě |  | 30 235,95 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 191 492,65 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  | 11 456,51 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 180 036,14 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro

Objekt:

**5010/24/022 (4) - ZL2 - Úprava stropu na protipožární omítkou + Kazetový**

**podhled (Varianta 3.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 17. 7. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem 324 337 45**  d HSV Práce a dodávky HSV 133 344,80 | | | | | | | | |
| 19 | K | 763131-R1 | Přestěrkování stávajících podhledů | m2 -187,600 | | 397,60 | -74 589,76 | SoD |
|  | pp  D | 6 | Přestěrkování stávajících podhledů  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 672,24 | | | | |  |
| 11 | K | 611341322 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená strojně | m2 | 192,000 | 356,34 | 68 417,28 CS ÚRS 2024 01 | |
|  | pp |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů | | | | |  |
| *12* | *M* | *KNF.00104697-R Knauf protipožární omítka MP 75 pytel 18 kg kus* | | | *142,000 515,88* | | *73 254,96* | *R-položka* |
|  | pp  D | 9 | MP 75, pytel 30 kg  Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 026,37 | | | | |  |
| 1 | K | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 204,800 | I  175,91 | 36 026,37 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP  D | **997** | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %  Přesun sutě 30 235,95 | | | | |  |
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t 18,230 | | 434,88 7 927,86 SoD | | |
|  | pp |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | |  |
| 3 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t 18,230 74,55 | | | 1 359,05 SoD | |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | | | | |  |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 18.230 273>35 4 983,17 SoD  meziskladku do 1 km se složením | | | | | |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |  |
| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku .  -,l/n 41-41 l lo,ZÓU ZZO.OU oOU  ZKD 1 km pres 1 km | | | | | |
|  | pp |  | Odvoz suti a vybouraných hrnut na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | | | | |  |
| 6  7  21  16  20 | K  pp  K  PP  D  D  K  PP  D  K  pp  K | 997013631  997221611  PSV  762 762841812  763  763131451  763132971 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t  stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04  Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04  Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou  . t 18,230  dopravu  Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti  Práce a dodávky PSV  Konstrukce tesařské  Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do „  ono . . , . ; xi m2 204,800  60 z hrubých prken s omítkou  Demontáž podbíjeni obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm s omítkou  Konstrukce suché výstavby  SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá „ on-  , rn,nn rn2 99,800  spodní kce profil CD+UD  Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl 12,5 mm bez izolace  Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1 \_ \_  m2 deska 1xA 12,5 US -zU.UUU | | | 1 205,23 12 341,56 SoD  186,38 3 397,71 SoD  191 492,65  11 456,51  55,94 11 456,51 CS ÚRS 2024 01  180 036,14  824,72 82 307,06 CS ÚRS 2024 01  894,61 -17 892,20 CS ÚRS 2024 01 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp |  | Vyspraveni sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A |  |  |  |  |
| 17 | K  I | 763'35101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukcí | m2 | 105,000 | 442,49 | 46 461,45 CSÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikost kazet 600x600 mm viditelné |  |  |  |  |
| *18* | *M* | *59030570* | *podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl Wmm 600x600mm* | *m2* | *110,250* | *627,30* | *69 159,83 CSÚRS 2024 01* |

PP podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

w 105\*1,05'Přepočtené koeficientem množství 110,250

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava