Příloha č.1 ke Smlouvě o uměleckém hostování

HARMONOGRAM PRACÍ ZÁJEZD PROVÁZEK V ARŠE ZÁŘÍ 2024

26 – 28. 9. 2024

Časy a požadavek na lidi

ČTVRTEK 26. 9.

16:00 – příjezd dvou nákladních a pěti osobních aut do Archy

-vykládka, účast lidí: 4x stavba Husa, 4x stavba Archa

16:00 – 22:00 stavba dekorace a příprava světla, účast lidí: 4x stavba Husa, 4x stavba Archa, 3x světlo Husa, 1x světlo Archa

PÁTEK 27. 9.

9:00 – 13:00 světla Sága, účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa

14:00 – 17:00 zvuk Sága + foyer, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa, 1x video Archa

16:00 – 17:00 zvuková zkouška Šuplík ve foyer, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

17:00 – 19:00 prostorová zkouška Sága, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

2x světla Husa, 1x světla Archa

2x stavba Husa, 1x stavba Arch

19:30 provázkovský obývák, foyer v prvním patře

20:00 – představení, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa, 1x video Archa

2x světla Husa, 1x světla Archa

2x stavba Husa, 1x stavba Archa

po představení úklid a příprava na další představení, účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa

3x zvuk Husa, 2x zvuk Archa

bourání dekorace vývoz, nakládka do aut a odvoz, stavba Vykouření, účast lidí: 4x stavba Husa, 4x Archa

SOBOTA 28. 9.

12:00 – 15:00 svícení Vykouření, účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa

15:00 – 17:00 zvuk Vykouření, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

18:00 – 19:00 prostorová zkouška Vykouření, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

2x světla Husa, 1x světla Archa

2x stavba Husa, 1x stavba Archa

19:30 provázkovský obývák, foyer v prvním patře

20:00 představení Vykouření, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

2x světla Husa, 1x světla Archa

2x stavba Husa, 1x stavba Archa

po představení bourání, úklid, vývoz a nakládka dekorací a dalšího materiálu, 
účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa

2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa

4x stavba Husa, 4x stavba Archa