**Příloha č.1 ke Smlouvě o uměleckém hostování**

HARMONOGRAM PRACÍ ZÁJEZD PROVÁZEK V ARŠE ZÁŘÍ 2024

26 – 28. 9. 2024

Časy a požadavek na lidi

**ČTVRTEK 26. 9.**

**16:00 –** příjezd dvou nákladních a pěti osobních aut do Archy

-vykládka, **účast lidí: 4x stavba Husa, 4x stavba Archa**

**16:00 – 22:00** stavba dekorace a příprava světla, **účast lidí: 4x stavba Husa, 4x stavba Archa, 3x světlo Husa, 1x světlo Archa**

**PÁTEK 27. 9.**

**9:00 – 13:00** světla Sága, **účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa**

**14:00 – 17:00** zvuk Sága + foyer**, účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa, 1x video Archa**

**16:00 – 17:00** zvuková zkouška Šuplík ve foyer, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**17:00 – 19:00** prostorová zkouška Sága, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**2x světla Husa, 1x světla Archa**

**2x stavba Husa, 1x stavba Arch**

**19:30 provázkovský obývák**, foyer v prvním patře

**20:00 –** představení, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa, 1x video Archa**

**2x světla Husa, 1x světla Archa**

**2x stavba Husa, 1x stavba Archa**

po představení úklid a příprava na další představení, **účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa**

**3x zvuk Husa, 2x zvuk Archa**

bourání dekorace vývoz, nakládka do aut a odvoz, stavba Vykouření, **účast lidí: 4x stavba Husa, 4x Archa**

**SOBOTA** **28. 9.**

**12:00 – 15:00** svícení Vykouření, **účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa**

**15:00 – 17:00** zvuk Vykouření, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**18:00 – 19:00** prostorová zkouška Vykouření, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**2x světla Husa, 1x světla Archa**

**2x stavba Husa, 1x stavba Archa**

19:30 provázkovský obývák, foyer v prvním patře

**20:00** představení Vykouření, **účast lidí: 2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**2x světla Husa, 1x světla Archa**

**2x stavba Husa, 1x stavba Archa**

po představení bourání, úklid, vývoz a nakládka dekorací a dalšího materiálu,   
**účast lidí: 3x světla Husa, 1x světla Archa**

**2x zvuk Husa, 1x zvuk Archa**

**4x stavba Husa, 4x stavba Archa**