Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 31/2023

č. smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2022-0121-D01-2023
„Revitalizace Kamenice v Rabštejnu“
projektová dokumentace (DSP, DPS)

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	ŠINDLAR s. r. o.

sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	26003236

DIČ:	CZ26003236

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu reakce na legislativní změny – nový stavební zákon a související vyhlášky.

Tímto dodatkem se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Původní znění:

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Nové znění:

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 3x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti

smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky)

po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023

- druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x

elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále

jen DK)

- třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:	nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele

- finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

- předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů: do 180 dnů od uzavření dodatku č. 1

Nové znění:

Termín provedení díla a) zahájení prací na předmětu plnění:

b)

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023

- druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x

elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále

jen DK)

- třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:	nejpozději do 28.02.2025

- finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

- předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů:	předáno 15.03.2024

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Hradci Králové dne: oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

ŠINDLAR s.r.o.