Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci

č. D/4646/2023/STR

uzavřené dne 29.11.2023 mezi:

Poskytovatel dotace:	Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

zastupuje: Ing. Radim Holiš, hejtman

IČO: 70891320

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1827552/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce dotace: 	       Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Sídlo: J.A.Bati 5520, 760 90 Zlín

IČO: 27744485

typ příjemce: obecně prospěšná společnost

zastupuje: Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 26640062/0800

zapsaný u KS v Brně, oddíl O, vložka 338

(dále jen „příjemce“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2023 smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č. D/4646/2023/STR (dále jen „smlouva“) na realizaci projektu: „12 měsíců ve Zlínském a Trenčínském kraji – živě a inovativně“ (dále jen projekt“) ve výši 4.120.389 Kč (slovy čtyřimiliónystodvacettisíctřistaosmdesátdevětkorunčeských). Na základě žádosti příjemce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým mění doba realizace projektu a financování projektu.

II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že se čl. 2. Doba realizace, odstavec 2.1 a odstavec 2.2 mění a nově zní takto:

  - Doba realizace začíná dnem 1.8.2024.

  - Doba realizace končí dnem 31.5.2026.

- Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. 3. Financování projektu, odstavec 3.1  mění a nově zní takto:

  - NFV bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v záhlaví této smlouvy následujícím způsobem: do 30 pracovních dní od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy  bude vyplacena první část NFV ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských), druhá část NFV ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíckorunčeských) bude vyplacena v termínu do 20.1.2025, třetí část NFV ve výši 1.120.389,- Kč (slovy: jedenmiliónjednostodvacettisíctřistaosmdesátdevětkorunčeských) bude vyplacena v termínu do 8.9.2025.

- Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. 4. Podmínky použití NFV odstavec 4.2 mění a nově zní takto:

  - 4.2 Způsobilými výdaji jsou proplacená plnění, jež mohou být hrazena z NFV, a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilé výdaje musí příjemci vzniknout a být uhrazeny v době realizace projektu dle čl. 2, odstavec 2.2 smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ujednání

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle, nikoli v tísni, ani pod nátlakem.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

  - Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy bude příjemce bezodkladně informován.

  - Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvem Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 9.9.2024, č. usnesení: 0787/Z25/24

Ve Zlíně dne .2.10.2024                                              Ve Zlíně dne 12.9.2024

za poskytovatele                                                                         za příjemce

......................................                                                           .................................................

Ing. Radim Holiš                                                                                  Mgr. Zuzana Vojtová

hejtman Zlínského kraje                                                                             ředitelka