Čj.: NPÚ-440/88610/2024 evidenční číslo: 4009H1240001 Zn. HN

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, zemní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 9386

IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

zastoupen, oprávněná osoba zhotovitele: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba: xxx

Doručovací adresa smlouvy: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely tento

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 4009H1240001**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.1.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/4741/2024, ev.č. 4009H1240001 ohledně díla **„PD - Hrádek u Nechanic - Hospodářský dvůr, statické řešení severovýchodního nároží, odvodnění a severní fasádní plášť“**, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.2.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 2.8.2024.

**B.**

Dodatkem č. 1 byla s ohledem na nečinnost stavebního úřadu prodloužena lhůta pro předání pravomocného stavebního povolení do 6.10.2024.

Zhotovitel podal žádost o stavební povolení již dne 18.6.2024. Činnost stavebních úřadů je však stále ochromena s ohledem na digitalizaci stavebního řízení, která měla být zahájena 1.7.2024. Bez ohledu na zákonné lhůty stavebních úřadů došlo pouze k tomu, že bylo stavební řízení sice zahájeno, ale doposud není ukončeno. Stavební úřad nekoná ani přes opakované urgence.

Z důvodu daných skutečností, které nezavinil ani Objednatel, ani Zhotovitel, se strany opětovně dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného stavebního povolení.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocného stavebního povolení: do **30.11.2024**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................ .........................................................................

xxxx xxxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.