dodatek č. 5

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:	Fakultní nemocnice Brno

se sídlem:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupený:	MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

IČO:		65269705

DIČ: 		CZ65269705

bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

Objednatel č. 2:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem:	Pekařská 53, 602 00 Brno

zastoupený:	doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem

IČO:		00209775

DIČ: 		CZ00209775

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 88634621/0710

dále společně jen jako „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o.

se sídlem:	Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupený:	Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

IČO: 		49436589

DIČ:		CZ699006465

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 131-824630267/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II. PREAMBULE

- Dne 30. 01. 2024 uzavřel Objednatel a Zhotovitel smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ – příprava území“ (dále jen „Smlouva“).

- V průběhu provádění Díla došlo mezi Smluvními stranami k dohodě na úpravě rozsahu Díla, a to provedením víceprací a méněprací, tak jak je popsáno v přílohách č. 1 až 2 tohoto Dodatku. Věcné odsouhlasení jednotlivých víceprací provedl ten z Objednatelů, jehož část Díla byla těmito pracemi dotčena.

III. ZMĚNA DÍLA

- Smluvní strany tímto Dodatkem mění rozsah Díla, a to tak, jak je popsáno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- V příslušném rozsahu příloha č. 2 tohoto Dodatku také mění nebo doplňuje dokumentaci pro zadání stavby, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy a výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

IV. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ, CENY DÍLA A SOUVISEJÍCÍCH USTANOVENÍ

- V důsledku změny Díla se ruší text čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

„c)	Zhotovitel dokončí Dílo do 257 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.“

- Zhotovitel provede aktualizaci Harmonogramu do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Dodatku.

- V důsledku změny Díla se mění i celková cena Díla, a proto se ruší text článku IV odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Celková cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dle oceněného Výkazu výměr), posléze modifikované dohodou Smluvních stran v Dodatku č. 2, a činí:

celková cena bez DPH celkem: 74 712 031,57 Kč (slovy celkem: sedmdesát čtyři milionů sedm set dvanáct tisíc třicet jedna korun českých padesát sedm haléřů)

DPH celkem 21 %: 15 689 526,63 Kč

celková cena včetně DPH celkem: 90 401 558,20 Kč“

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu víceprací zadaných tímto Dodatkem v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy, tj. průběžně dle skutečně provedené práce, poskytnutých dodávek a služeb.

- Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není povinen navýšit záruku resp. pojištění záruky vyžadované dle čl. IX Smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek, nároky z něho vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany se zavazují případné spory související s Dodatkem řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z tohoto Dodatku, z něj vyplývající nebo související.

- Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.

- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

  - příloha č. 1: přehled víceprací,

  - příloha č. 2: změnové listy č. 59-60 (přiloženy jsou krycí listy a výkazy výměr, další technické části nejsou k tomuto dodatku přiloženy, ovšem Smluvní strany potvrzují, že jsou s těmito částmi seznámeny a jsou oboustranně odsouhlasené, což Smluvní strany stvrdily svými podpisy na úplném znění změnového listu).

- Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

= = = Podpis stran na samostatné straně = = =

| V Brně dne: |  | V Brně dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele č. 1 MUDr. Ivo Rovný, MBA ředitel |  | za Zhotovitele Ondřej Blaho, MBA jednatel |
| za Objednatele č. 2 doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA ředitel |  |  |

Příloha č. 1

| Příloha č. 1: přehled více- a méně prací |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. | Znění | Cena bez DPH | Objednatel |
| ZL059 | Nevrtatelná překážka u protlaku pro DN 300 v úseku SŠ1 - CŠ1 | 119 917,98 Kč | CKTCH |
| ZL060 | Pažený výkop kanalizace SŠ2-CŠ3 – úprava výměr | -144 041,09 Kč | CKTCH |
| Celkem CKTCH |  | -24 123,11 Kč |  |
| Celkem |  | -24 123,11 Kč |  |