Dodatek č. 3

dohoda o ukončení smlouvy O DÍLO č. 838-2022-523101

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

Martinou Vašulkovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín

Martinou Lindnerovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:

Tel.: 		725 902 201 - Mgr. Bc. Milan Večeřa

601 374 048 - Martina Vašulková

606 601 025 - Martina Lindnerová

E-mail: 		hodonin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, xxx, xxx, xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail:			xxx

ID datové schránky:	xxx

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:		5279999001/5500

DIČ: 			CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“

Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 5.9.2022 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem, č. objednatele: 838-2022-523101, č. zhotovitele: 9/2022 (dále jen „smlouva“).

2.  	Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

- Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v rozsahu řešeného území 839 ha. Před zahájením veřejné zakázky stanovila Pobočka Hodonín, ve spolupráci s Obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem, na jaře 2022 obvod řešeného území, a to s přihlédnutím k dříve provedeným jednoduchým pozemkovým úpravám v některých lokalitách.

- Dne 20.2.2024 proběhlo úvodní jednání dle ust. § 7 zák.č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pozemkový úřad seznámil účastníky a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Z úvodního jednání vyplynula skutečnost, že účastníci zásadně nesouhlasí se stanoveným obvodem KoPÚ. Důvodem nesouhlasu byla zejména potřeba umožnění řešení srážkových vod přitékající do obce přes lokality mimo stanovený obvod, možnost kapacitně odpovídajícího napojení cestní sítě, možnost zapojení další výměry obecní půdy pro zpracování PSZ a možnost nápravy špatného stavu katastru nemovitostí v dalších lokalitách.

- Žádané rozšíření obvodu KoPÚ nelze v novém rozsahu vyřešit tak, aby vyhovělo podmínkám ust. §222 zák.č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek. Pro vyřešení věci je třeba zahájit novou nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení.

- Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem tak došlo k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která platila v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy.

- Nebudou tak provedeny zbývající práce v celkovém rozsahu 5 616 820,00 Kč bez DPH, tedy 6 796 352,20 Kč včetně 21 % DPH.

6.	Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy uzavřené dne 5.9.2022. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv za v tísni nebo nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu k němu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Brno		Místo: Plzeň

Datum: 4.10.2024		Datum: 4.10.2024

Ing. Renata Číhalová	Mgr. Barbora Salátová

ředitelka KPÚ pro JmK	jednatelka

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek