**DODATEK Č.1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

**Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov**

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

 Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

 Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

 E-mail: brno.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**  **STRABAG a.s.**

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa: OZ Morava – Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno

 Zastoupený: xxxxx, xxxxx na základě plné moci

 xxxxx, xxxxx na základě plné moci

 tel./fax: xxxxx

 e-mail:  xxxxx

 ID DS: 8yuchp8

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

 tel./fax:  xxxxx

 e-mail: xxxxx

 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

 číslo účtu: 5061885001/2700

 IČO: 60838744

 DIČ: CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B**,** vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

U stavebním objektu SO 104 – Hlavní polní cesty P10 bylo po odkrytí pláně a na základě výsledků provedených statických zátěžových zkoušek bylo konstatováno, že v úsecích km 0,000 - 0,132 a km 0,437-0,610 není nutné provádět stabilizaci hydraulickými pojivy tak, jak bylo navrženo v rámci zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k výsledkům zkoušek nebude realizována vápenná stabilizace podloží.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem **se celková cena díla snižuje o 314 959,10 Kč** **bez DPH**.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

**Čl. III odst. 4. nově zní**

1. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **7 074 548,90** **Kč**

DPH 21 % činí 1 485 655,27 Kč

Celková cena díla vč. DPH **8 560 204,17** **Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 7. 10. 2024 | V Brně dne: 4. 10. 2024 |
| …………………………………….. | …………………… …………………….. |
| Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadupro Jihomoravský kraj  | xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
|  |  |

 v z. JUDr. Jarmila Křížová

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová