dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**Ev. č. SML-2024-085-VZ** (ev. číslo smlouvy objednatele)

**Ev. č. ……………………** (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

**Rekreační přístav Lysá nad Labem**

Urbanisticko – dispozičně – technické řešení rekreačního přístavu

v Lysé nad Labem

uzavřené mezi:

**objednatelem** **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [xxxx](mailto:podatelna@rvccr.cz)

a

**zhotovitelem HG Partner s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: xxxx, jednatel

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ27221253

Peněžní ústav: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. SML-2024-085-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 30. 5. 2024 upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve Změnové listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

1. V čl. **VI. „smluvní cena“** se vypouští původní odstavec 6 a je v plném rozsahu nahrazen novým odstavcem 6, současně se doplňuje nový odstavec 7 v tomto znění:

*„6. Cena konceptu díla je financována z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Lysá nad Labem“, číslo projektu 521 553 0029.*

*7. Cena čistopisu díla je financována z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Lysá nad Labem“, číslo projektu 521 553 0029.“*

1. V čl. **VII. „termín plnění“** se vypouští původní odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem 2 v tomto znění:

## *„Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:*

1. *koncept .......................................................................................................... do 29.11.2024,*
2. *čistopis ......................................................................... do 45 dnů od pokynu objednatele.“*

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-2024-085-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 30. 5. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ............. V Úvalech dne .............

Za objednatele Za zhotovitele

................................................... ...................................................

Ing. Lubomír Fojtů xxxx

ředitel jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR HG partner s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………