Dodatek č. 3

k prováděcí Smlouvě Čj.: 9761/SFDI/111217/1803/2023

Smluvní strany:

název:		Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 		70856508

Bank. spojení: 	XXXXX

Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Objednatel“)

a

název:		system boost a.s.

se sídlem:	Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 		04641574

DIČ:		CZ04641574

Bank. spojení: 	XXXXX

Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady
zastoupená: 	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 25451

číslo Smlouvy Poskytovatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně dále též jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14.9.2022.

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany spolu dne 7.2.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu čj.: 9761/SFDI/111217/1803/2023 (dále jen „Prováděcí smlouva“), jejímž předmětem jsou expertní a konzultační služby v oblasti zpracování koncepčního návrhu a technického zadání pro pořízení Portálu služeb SFDI.

  - Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 upravují znění Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy a všechny úpravy provedené dříve uzavřenými Dodatky č. 1 a č. 2.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY – PLÁN PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zpracování koncepčního návrhu a technického zadání pro pořízení Portálu služeb SFDI, jehož úkolem bude mimo jiné příjem dotačních žádostí. Součástí poskytovaných služeb bude též vytvoření technické části zadávací dokumentace sloužící k výběru Dodavatele cílového řešení, příprava formulářů pro OHA a projektová podpora SFDI pří výběru cílového řešení.

  - Rozsah plnění:

    - Koncepční návrh cílového budoucího stavu Portálu služeb SFDI

- Identifikace možných řešených agend Portálem,

- Funkční analýza procesu příjmu dotačních žádostí

- Identifikace a věcný popis integračních rozhraní IS,

- Popis uživatelských rolí.

    - Zpracování technického návrhu řešení

- Zpracování architektonického návrhu v kontextu aplikačního prostředí SFDI,

    - Definice funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení.

- Definice funkčních a uživatelských požadavků Portálu

- Definice systémových a technických požadavků a parametrů Portálu

- Definice požadavků kladených na Portál z pohledu kybernetické bezpečnosti

    - Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS

    - Zpracování technické části zadávací dokumentace:

- Zpracování technického zadání,

- Definice kvalifikačních parametrů pro Dodavatele Portálu.

    - Poskytování technické podpory při jednání s Dodavatelem v rámci před implementační, implementační a testovací fáze projektu, jejichž trvání je naplánováno do 28.2.2025 se spuštěním Portálu služeb SFDI od 1.2.2025.

- HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koncepční návrh cílového stavu Portálu služeb SFDI | 28.2.2023 |
| 2. | Zpracování technického návrhu cílového stavu | 31.3.2023 |
| 3. | Definice funkčních a nefunkčních požadavků | 31.4.2023 |
| 4. | Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS | 19.5.2023 |
| 5. | Zpracování technické části zadávací dokumentace | 30.6.2023 |
| 6. | Poskytování konzultačních služeb technické podpory při jednání s Dodavatelem v rámci před implementační, implementační a testovací fáze projektu | Dle potřeb SFDI nejpozději však do 28.2.2025 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

- PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

| Oblast plnění | Projektová role | MD |
| --- | --- | --- |
| Koncepční návrh cílového stavu Portálu služeb SFDI |  | 40 |
|  | Procesní manažer | 30 |
|  | Enterprise architekt | 10 |
| Zpracování technického návrhu cílového stavu |  | 25 |
|  | Procesní manažer | 5 |
|  | Enterprise architekt | 20 |
| Definice funkčních požadavků |  | 10 |
|  | Procesní manažer | 10 |
| Zpracování formuláře pro OHA a Záměru pořízení ISVS |  | 13 |
|  | Enterprise architekt | 13 |
| Zpracování technické části ZD |  | 12 |
|  | Procesní manažer | 5 |
|  | Konzultant tvorby smluvní dokumentace | 7 |
| Projektová koordinace a výběr cílového řešení |  | 20 |
|  | Projektový manažer | 20 |
| Poskytování konzultačních služeb technické podpory při jednání s Dodavatelem v rámci před implementační, implementační a testovací fáze projektu |  | 80 |
|  | Procesní manažer | 50 |
|  | Projektový manažer | 30 |
| Celková pracnost v MD |  | 200 |

- SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).

  - Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

  - V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 není obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

  - Dodatek č. 3 je vyhotoven a uzavřen výhradně elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ........................................................................ Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica ředitel | ........................................................................ system boost a.s. Ing. Vladimír Hejduk člen správní rady |