**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2016**

**I.**

### Smluvní strany

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

Se sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupen: PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka

IČ: 00096296

DIČ: -

Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

 Se sídlem: Suvorovova 573,742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupena: Alešem Pokludou - jednatelem

IČ: 47153849

DIČ: CZ47153849

Bankovní spojení: KB Nový Jičín

Číslo účtu: 1011705801/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 4047

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miroslav Hruška, tel.: 602726782, email:miroslav.hruska@smss.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2016 v rámci zhotovení stavby **„Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku**“ se mění následující předměty smlouvy: Doba a místo plnění.

Důvodem vytvoření tohoto dodatku jsou změny v provádění stavby:

- změna technologií izolací a drenáže

- realizace opravy sousedního objektu (štítové zdi a hradební zdi) ze strany vlastníka – Města Štramberka a zastavení práce na střešní krytině

- zjištění cizích datových sítí a nedořešených věcných břemen zanesených do objektu v minulosti

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 7. 2017 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Stavba bude realizována ve 2 etapách:

1. etapa: do 31. 12. 2016 v hodnotě do 2.000 tis. Kč vč. DPH

2. etapa: do 17. 7. 2017 zbývající část celkové hodnoty díla.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nový Jičín, dne 30.6.2017 |  | V Šenově u Nového Jičína, dne 30.6.2017 |
|  |  |  |
| za objednatele**PhDr. Sylva Dvořáčková**ředitelka Muzea Novojičínska, p.o. |  | za zhotovitele**Aleš Pokluda** - jednatel |