Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024

**II/352 Ždírec průtah**

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/352 Ždírec průtah**

**ze dne 01.08.2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
| **zastoupený:** | **Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina** |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ26177005 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-104- 2024 a číslo zhotovitele 241121566, ze dne 01.08.2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací druhé části stavby z důvodu nepovoleného souběhu uzavírek Dobronín - Ždírec a nepřízni počasí během měsíce září.

Q sfdi

STATNI FOND OOPR

W. *J* STATNI FOND OOW

INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024

**II/352 Ždírec průtah**

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566

1. Doba plnění dle **článku 4** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**b)** zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: nejpozději **do 30. 9. 2024** včetně předání dokladové části

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**b)** zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: nejpozději **do 21. 10. 2024** včetně předání dokladové části

Článek 3

Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024

**II/352 Ždírec průtah**

Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.08 13:14:35 +02'00'

Digitálně podepsal Datum: 2024.10.09 09:28:29+02'00'

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace