Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1345/2023

Název díla:

VT Lobezský potok – Sokolov – úprava toku - studie proveditelnosti (SP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

zástupce objednatele: bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a zástupce ve věcech technických:

zhotovitel:

sídlo:

IČO: zástupce ve věcech smluvních:

EnviHydro s.r.o.

Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko

17485509

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	C 372324 vedená u Městského soudu v Praze

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 k SoD 1345/2023 Tento dodatek je uzavírán z důvodu: komplikací při zajištění informací o existenci a vlastnictví starých nevyužívaných inženýrských sítí na objektech, jejichž kompletní či částečné odstranění je žádoucí pro zkapacitnění koryta. Dalším důvodem k posunu termínu je časová náročnost při tvorbě hydraulického modelu toku a jeho okolí s následným prověřením možností úprav koryta pro jeho zkapacitnění. V průběhu projekčních prací byl model upravován a aktualizován za účelem nalezení optimálního návrhu protipovodňových opatření.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

27.09.2024

- předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční

komisi (dále jen IK PŘ):	14 dní po schválení v investiční komisi

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

29.11.2024

- předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky): po schválení v investiční

komisi (dále jen IK PŘ):	14 dní po schválení v investiční komisi

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek

je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chotilsku dne:

v Chomutově dne:

……………………………………

…………………………………….

jednatel společnosti EnviHydro s.r.o. za zhotovitele

ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik za objednatele