

MZE-61037/2024-11141

dms_carovy_kod

mzedms028216759

SP. ZN.: MZE-37686/2023-11141

Č. J.: MZE-61037/2024-11141

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy (DMS): 1564-2023-11141 ze dne 11.12.2023 (dále jen „smlouva“)

číslo dodatku: 1564-2023-11141/2

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Vlasta Ficková, oddělení správy majetku

(dále jen „objednatel“)

a

**Josef Pavel**

Sídlo: Kramolna – Lhotky 37, 547 01 Náchod

IČO: 65216792

Podnikající fyzická osoba - Živnostenské oprávnění – Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, č.j.: KS 18237/2023/ŽÚ-34 dne 17.08.2023

Neplátce DPH

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

# **Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2023 smlouvu č. 1564-2023-11141, která následně byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 2.9.2024, (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je oprava oken a balkonových dveří v budově Tyršova 59 v Náchodě za podmínek stanovených ve smlouvě a jejích přílohách. S odkazem na článek XIII odst. 1 smlouvy sjednávají objednatel a zhotovitel tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“).
  2. Tento Dodatek nepřestavuje analogicky podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ, tedy o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ.
  3. Důvodem uzavření Dodatku je úprava objemu prováděných prací, s jejichž rozsahem není ve vypracované projektové dokumentaci z roku 2016 počítáno. Změna spočívá v navýšení objemu prací v 1.NP, 2.NP a 3.NP budovy, a to konkrétně obnově dřevěného obložení stěn a parapetů za demontovanými radiátory. Rozpis prací, včetně kalkulace ceny je přílohou tohoto Dodatku. S realizací víceprací dojde ke změně celkové ceny díla.
  4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

# **Změna smlouvy**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu č. I odst. 3 písm. i) Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně:

##### Cena díla celkem 2 168 386,10 Kč.

* 1. Oceněný soupis prací zhotovitele, který je přílohou č. 2 smlouvy, se tímto Dodatkem doplňuje o kalkulaci ceny víceprací dle přílohy tohoto Dodatku, vypracovanou zhotovitelem v rozsahu prováděných prací v členění 1.NP, 2.NP a 3.NP.

# **Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto Dodatku, včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Žádná ze smluvních stran nepovažuje tento Dodatek za obchodní tajemství.
  3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
  4. Ostatní ustanovení smlouvy a jejich příloh zůstávají beze změny.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 Kalkulace ceny víceprací

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací zhotovitele

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 1.10.2024 V Náchodě dne 10.10.2024

**……………………………………… …………………………………**

**Česká republika – Ministerstvo Josef Pavel**

**zemědělství**

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy