**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | TLZ 002 |
| **Datum předložení TLZ:** | 7.8.2024 |
|  |  |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 |
| **Ze dne:** | 13.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  Ev. číslo EDS: 133D22W000003 |
| **Stavba:** | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 |
| **Objekt:** | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 1et katedryRekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 30.6.2024. |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázekDůvodem změny „TLZ02\_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.Důvodem změny „TLZ02\_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.Důvodem změny „TLZ02\_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.Důvodem změny „TLZ02\_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.Důvodem změny „TLZ02\_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.Důvodem změny „TLZ02\_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.Důvodem změny „TLZ02\_07: Doplnění skladby podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03\_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou. |
| **Popis změny:**  |
| Důvodem změny „TLZ02\_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.Důvodem změny „TLZ02\_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.Důvodem změny „TLZ02\_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.Důvodem změny „TLZ02\_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.Důvodem změny „TLZ02\_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.Důvodem změny „TLZ02\_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.Důvodem změny „TLZ02\_07: Doplnění sklady podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03\_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou.Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Práce HSV / PSV |
| **Přílohy:** |
| Příloha č. 1 - Položkový rozpočetPříloha č. 2 - Otvory pro výtahPříloha č. 3 - Sanitární příčkyPříloha č. 4 - Doplnění překladůPříloha č. 5 - Překrytí trhlinPříloha č. 6 - Vnitřní omítkyPříloha č. 7 - Bourání podlah katederPříloha č. 8 - Doplnění skladby podlah |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: |  -209 234,97 Kč  |
| Přípočet: | 5 744 633,41 Kč  |
| Celkem: | 5 535 398,44 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | Číslo 1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  |    |    |   |
| **Za projektanta:** |   |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |   |     |    |   |