**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | TLZ 002 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 7.8.2024 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 13.12.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 | | | | | |
| **Stavba:** | | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 | | | | | |
| **Objekt:** | | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 1et katedry  Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 30.6.2024. | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Důvodem změny „TLZ02\_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.  Důvodem změny „TLZ02\_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.  Důvodem změny „TLZ02\_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.  Důvodem změny „TLZ02\_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.  Důvodem změny „TLZ02\_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.  Důvodem změny „TLZ02\_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.  Důvodem změny „TLZ02\_07: Doplnění skladby podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03\_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Důvodem změny „TLZ02\_01: Vybourání otvoru pro výtah“ je zjištění, že otvory pro výtahové dveře evakuačního výtahu nejsou bourány do stěny z cihelného zdiva, ale do stěny železobetonové.  Důvodem změny „TLZ02\_02: Sanitární příčky“ je náhrada původních zděných příček, s keramickými obklady a novými dveřmi příčkami sanitárními se systémovými dveřmi z důvodu rozpadu původních příček a získání většího prostoru v sociálních zařízeních.  Důvodem změny „TLZ02\_03: Doplnění překladů“ je zpevnění příček z dvouděrových a dutinových cihel v tl. 100 mm a 125 mm v místech dveřních otvorů pomocí nových keramických překladů, které v příčkách původně nebyly.  Důvodem změny „TLZ02\_04: Překrytí trhlin“ je sanace a trvanlivé překrytí trhlin v příčkách z dvouděrových pálených cihel a to jak v ploše, tak u dveřních otvorů.  Důvodem změny „TLZ02\_05: Vnitřní omítky stěn katedry, tl. omítek po otlučení a úprava podkladu“ je skutečná tloušťka nepřídržných odstraněných omítek a s tím upřesnění technologie provádění opravy.  Důvodem změny „TLZ02\_06: Bourání podlah kateder“ je upřesnění rozsahu bouraných betonových podlah. Po demontáži podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlah (větší tloušťky podkladních betonů) a nevyhovující stav a poškození podkladních asfaltových pásů a tepelných a akustických izolací. Z toho důvodu musely být vybourány všechny podlahové vrstvy v jejich skutečných tloušťkách.  Důvodem změny „TLZ02\_07: Doplnění sklady podlah, dopočet betonů“ je nutnost doplnění vybouraných materiálů na podlahách dle TZL03\_06 cementovou litou pěnou a betonovou mazaninou.  Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Práce HSV / PSV | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  Příloha č. 2 - Otvory pro výtah  Příloha č. 3 - Sanitární příčky  Příloha č. 4 - Doplnění překladů  Příloha č. 5 - Překrytí trhlin  Příloha č. 6 - Vnitřní omítky  Příloha č. 7 - Bourání podlah kateder  Příloha č. 8 - Doplnění skladby podlah | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | -209 234,97 Kč | |
| Přípočet: | | 5 744 633,41 Kč | |
| Celkem: | | 5 535 398,44 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | Číslo 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** |  | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** |  | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** |  | |  | |  | |  |