**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0035/23-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23201

# Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  | |  |
| IČO: | | 463 47 275 |
| DIČ: | | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | | 5501621/0100 |
|  | |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:  XXX | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitell:** | | VHS Brno, a.s. |
| Sídlo: | | Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
|  | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919 |
| Zastoupený: | | Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva |
|  | |  |
| IČO: | | 255 56 568 |
| DIČ: | | CZ25556568 |
| Bankovní spojení: | | XXX |
| číslo účtu: | | XXX |
|  | |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  XXX  XXX  XXX | | |

**(„zhotovitel“)**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, kolektor Nový Lískovec – oprava vodovodu, etapa III a V“.
3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění související s vyvolanými změnami v průběhu realizace stavby, které jsou podrobně uvedeny ve Změnovém listu č. 1.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 v následujícím znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

|  |  |
| --- | --- |
| SO 333 – Vodovodní řady – ETAPA V | 998 405,49 Kč |

Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. Článek IV odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 29 405 772,00 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH | 998 405,49 Kč |
| Celková cena bez DPH | **30 404 177,49 Kč** |

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
5. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne:2. 10. 2024 | V Brně dne: 8. 10. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Ing. Daniel Struž, MBA  předseda představenstva | VHS Brno, a.s.  Ing. Oldřich Boďa  předseda představenstva |