**Dodatek č. 1**

**ke kupní smlouvě č. HS 90/2024**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927 |
| DIČ: | CZ00094927 |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB, 00-21137671/0710 |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **DIRP s. r.o.** |
| Sídlo: | Cejl 40/107, 602 00 Brno |
| IČO: | 49974955 |
| DIČ: | CZ49974955 |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 13945 |
| Zastoupen: | xxxxx, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2024 Kupní smlouvu na movitou věc (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka polic a dílů regálového systému Maxithec včetně instalace.

Při realizaci byla zjištěna potřeba uzavření regálového systému dveřmi, na základě čehož byla dodávka rozšířena o 5 dveří výšky 1950, šířky 1240mm, 1x dveře v. 1950, š. 1000mm, 1x dveře v. 1950, š. 1240mm + doplnění plného rámu stabilního regálu a zakrytování horní police pojízdného regálu.

Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla a doby plnění, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla a doby plnění:

**Čl. III., Termín plnění, nově zní:**

Zboží specifikované v článku II. této smlouvy bude kupujícímu dodáno nejpozději do 31. 10. 2024.

**Čl. IV.** Cena díla se navyšuje o částku 48 900,00 Kč bez DPH a  článek **IV. Cena** nově zní:

1. Cena zboží, uvedeného v čl. II. této smlouvy, je stanovena (dohodou, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) ve výši **292.900,- Kč bez DPH, 354 409,- Kč včetně DPH.**

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel jejího zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že veškeré osobní údaje o něm budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 9. 10. 2024 V Brně, dne 9. 10. 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za kupujícího |  | za prodávajícího |