**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 11 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 20.9.2024 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2017/0175 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 21.4.2017 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | EDS 133D21E000030 | | | | | |
| **Stavba:** | | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce | | | | | |
| **Objekt:** | | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Doplnění projektové dokumentace | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:   1. **Návrh nového schodu v m.č. -1.47 v 1.pp budovy C**   Po odstranění původních vrstev podlah v 1.PP objektu C byla zjištěna nutnost doplnění jednoho dalšího schodišťového stupně ke stávajícímu schodišti. Toto zjištění vyvolalo nutnost architektonického návrhu – definici tvaru a materiálového provedení doplňovaného schodišťového stupně. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| 1. **Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“**   Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:   * návrh – 3 hod   Celkem hod hodinová sazba Kč/hod Celkem 3 900,- Kč  Uvedené ceny jsou bez DPH. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Souhlasí | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| ­Architektonicko-stavební část | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | | |
| s dopadem: | | NR | |
| **Orientační cenový dopad:**  (bez DPH) | | | | Odpočet: | |  | |
| Přípočet: | | 3900,- Kč | |
| Celkem: | | 3900,- Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | Ing. Barbara Poslušná | | 20. 9. 2024 | |  | |  |
| **Za projektanta:** | Ing. Arch. Václav Škarda | | 20.9.2024 | |  | |  |