**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  11 |
| **Datum předložení TLZ:** | 20.9.2024 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0175  |
| **Ze dne:** | 21.4.2017 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | EDS 133D21E000030 |
| **Stavba:** | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce |
| **Objekt:** | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** |  Doplnění projektové dokumentace  |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:1. **Návrh nového schodu v m.č. -1.47 v 1.pp budovy C**

Po odstranění původních vrstev podlah v 1.PP objektu C byla zjištěna nutnost doplnění jednoho dalšího schodišťového stupně ke stávajícímu schodišti. Toto zjištění vyvolalo nutnost architektonického návrhu – definici tvaru a materiálového provedení doplňovaného schodišťového stupně. |
| **Popis změny:**  |
| 1. **Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“**

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:* návrh – 3 hod

Celkem hodhodinová sazba Kč/hodCelkem 3 900,- KčUvedené ceny jsou bez DPH. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  Souhlasí |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| ­Architektonicko-stavební část |
| **Přílohy:** |
|  - |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** |  |
| s dopadem: | NR |
| **Orientační cenový dopad:**(bez DPH) | Odpočet: |   |
| Přípočet: |  3900,- Kč |
| Celkem: | 3900,- Kč |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |   Ing. Barbara Poslušná  |   20. 9. 2024  |     |   |
| **Za projektanta:** |  Ing. Arch. Václav Škarda |   20.9.2024 |    |   |