**DODATEK Č. 1 KE smlouvě o dílo**

**Revize měřících stanic 2024**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zhotovitel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno | **IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.** | | | | | | | | |
| Sídlem | Čs. Armády 655, 254 01 Jílové u Prahy | | | | | | | | |
| IČO | 26391040 | | | DIČ | CZ26391040 | | | | |
| zapsaná u | Městského | soudu v | Praze | | | oddíl | C | vložka | 248377 |
| zastoupen | Ing. Martinem Černým, CSc., jednatelem | | | | | | | | |

**a**

**Objednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.** | | |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno | | |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| zapsaná v | Rejstříku veřejných výzkumných institucí | | |
| zastoupen | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem | | |

uzavírají dodatek následujícího znění:

1. **Smlouva**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2024 smlouvu o dílo – Revize měřících stanic 2024 (dále jen Smlouva).

Z důvodu nutnosti posílení spolupráce s HZS Moravskoslezského kraje a posílení monitorovací sítě v této oblasti byly nově 3 stanice repasovány z lokalit, kde prováděly zdvojené měření a byly přesunuty do zranitelných lokalit Moravskoslezského kraje. Navíc obecně vlhčí průběh roku vedly k bujnějšímu nárůstu podrostu, což si na stanicích s řidším lesním porostem vyžádalo 2 návštěvy namísto jedné. Tyto cesty však byly využity k celkové údržbě a výměně baterií.

Z důvodu tedy většího objemu prací a vytvoření dalších stanic se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny.

1. **Změny Smlouvy**

Čl. I. odst. 2. Smlouvy se mění a nadále zní:

*2. Dílem je provedení revize a oprava monitorovacích zařízení na 87 měřících stanicích po*

*České republice.*

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění a nadále zní:

*1. Byla ujednána cena za plnění této smlouvy: 979.000 Kč bez DPH.*

1. **Závěrečná ustanovení** 
   1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této Smlouvě.
   2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
   3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
   4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jílovém u Prahy dne |  | |
|  |  | |
|  | | Ing. Martin Černý, CSc. |
|  | | jednatel |
|  | | IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne |  | |
|  |  | |
|  | | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. |
|  | | ředitel |
|  | | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |