
DODATEK Č. 1  SMLOUVY O DÍLO
uzavřené mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"),


Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY
 
1.1.	Objednatel:		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865

se sídlem: 		Hněvkovice na pravém břehu Vltavy 865
375 01   Týn nad Vltavou
IČO:			00073130
DIČ:			nejsme plátci DPH
zastoupený:		Ing. Ivanou Šuhájkovou, ředitelkou školy
	
bankovní spojení: 	ČSOB
číslo účtu:		260323770/0300
(dále jen „objednatel")

a

1.2.	Zhotovitel:		ATELIER JH s.r.o.

s místem podnikání:  Plaská 622/3, Malá Strana , 150 00 Praha 5
IČO:                          281 16 283
DIČ:                          CZ 281 16 283 nejsme plátci DPH
zastoupený:               Renatou Novákovou
bankovní spojení:      FIO Banka a.s.
číslo účtu:	           200 188 0096/2010
            (dále jen „zhotovitel").

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících článků Smlouvy o dílo "Novostavba objektu dílny pro výuku automechaniků SOŠ a SOU Hněvkovice + stavební úpravy krovů a střešní krytiny na objektu truhlárna a kanceláře": 



Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu a změně termínu předání díla dle čl. VII, odst. 7.2.:

Důvodem ke změně termínu a ceny za dílo je rozšíření zakázky o projekt vzduchotechniky pro odsávání případných spalin z automobilů při výuce, která nebyla součástí poptávky a zadání zakázky, rozšíření projekčních prací o sousední navazující stávající objekty z důvodu posouzení požárně bezpečnostních opatření. 
Dalším důvodem k prodloužení termínu dodání díla je nefunkční systém Portál stavebníka, ve kterém nelze ani po 3 a ½ měsících pracovat a jeho prostřednictvím žádat o stanoviska potřebná ke zpracování projektové dokumentace.


Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.	Doba plnění:	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo v novém termínu 
           do 15. 12. 2024.

Čl. V.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nová celková nabídková cena bez DPH:        323.750,00 Kč
Samostatně DPH 21 %:                                              0,00 Kč
Nová celková nabídková cena včetně DPH:   323.750,00 Kč



Ostatní ujednání SOD zůstávají v původním znění.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním.
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V Hněvkovicích, dne:	 10. 10. 2024			V  …………………..,  dne: ……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ing. Ivana Šuhájková, ředitelka			Renata Nováková, jednatelka 
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