DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

- číslo objednatele 1007-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569

E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.zeman1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

# 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 104448/2024 ze dne 15.3.2024, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (pro rok 2023 činí 10,7,%). Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %.

2. PŘEDMĚT DODATKU

## 2.1 Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

## 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 500, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -. Cena bez DPH celkem v Kč 334.400, -

## 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.800, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.080, -. Cena bez DPH celkem v Kč 748.440, -

## 6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.000, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.600, -

## 6.2.7. Rozbor současného stavu.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 267.520, -

## 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 267.520, -

## „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 645.480, - Kč

## 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 535.040, -

## 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.000, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 33.000, -

## 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.000, -.

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 99.000, -.

## 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.000, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.200, -. Cena bez DPH celkem v Kč 88.000, -

## 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 100.000, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 110.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 110.000, -

## 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -

## 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -

## 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.320, -

## 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 535.040, -

## 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 20.000, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 22.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 44.000, -

## 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.000, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.800, -. Cena bez DPH celkem v Kč 8.800, -

## 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -

## 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -

## 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.210, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.210, -

## „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1 474.770, -

## 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

## Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 450, -

## Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 495, -. Cena bez DPH celkem v Kč 300.960, -

## „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 300.960, -

## Rekapitulace kalkulace ceny

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 645.480, -

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 474.770, -

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 300.960, -

## Původní hodnota závazku:		3.112.100 Kč bez DPH

## Dodatek č. 2 – inflační doložka:	navýšení jednotkových cen v souladu s čl. 3.6 SOD

## Nová hodnota závazku:		3.421.210 Kč bez DPH

## Odůvodnění:

## Dodatek č. 3 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 381323/2024 ze dne 24.9.2024, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 10.10.2024		Datum: 07.10.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 | 31.7.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 608 | 550,00 | 334 400,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 243 | 3 080,00 | 748 440,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 608 | 440,00 | 267 520,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 608 | 440,00 | 267 520,00 | 31.10.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 645 480,00 | 30.11.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 608 | 880,00 | 535 040,00 | 31.7.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 100,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 90 | 1 100,00 | 99 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 2 200,00 | 88 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 608 | 880,00 | 535 040,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 474 770,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 608 | 495,00 | 300 960,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 300 960,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 645 480,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 474 770,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 300 960,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 421 210,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 718 454,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 139 664,10 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 10.10.2024 |  |  |  | Datum: 07.10.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |