**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. HS 54/2024**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927 |
| DIČ: | DIČ: CZ 00094927 |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB, 00-21137671/0710 |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Trade FIDES, a.s.** |
| Sídlo: | Dornych 129/57, 617 00 Brno |
| IČO: | 619 74 731 |
| DIČ: | CZ619 74 731 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2988 |
| Zastoupen: | Xxxxx na základě plné moci ze dne 29. 12. 2023 |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „NÚLK – areál MVJVM – lok. Zemědělských usedlostí „G“ – Dolňácko – Oprava a instalace PZTS, objekty G11 - 16“.

V rámci realizace vyvstala potřeba změny umístění ústředny zabezpečovacího systému, vč. ovládací klávesnice z expozičních prostor do místnosti pro průvodce, na základě čehož se smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění:

**Čl. 4, Doba plnění, odst. 4.2 nově zní:**

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 10. 2024

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel jeho zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že veškeré osobní údaje o něm budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

V Hodoníně, dne 27. 9. 2024 Ve Strážnici, dne 27. 9. 2024

............................................ ........................................................

PhDr. Martin Šimša, PhD. Josef Daška, MBA

ředitel obchodní manažer projektu