

|  |  |
| --- | --- |
| Ladislav Vraný | |
| Klášterní 89/3 | |
| 412 01 Litoměřice | |
| IČ: 69293805 | |
|  | |

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek 7.10.2024

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-44946/2024 (64/24) ze 17.09.2024**

**Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště – související práce**

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 31.10.2024) a doplňuje se následující text:

**Požadované datum dodání:** do 31.05.2025.

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-44946/2024 (64/24) ze 17.09.2024 se nemění.

**Zdůvodnění:**

Termín se prodlužuje na základě žádosti pana Dominika Málka, zástupce zhotovitele, ze dne 3. října 2024.

Přílohy:

Žádost zástupce zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla.

S pozdravem

**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Karlovy Vary