DODATEK č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 692-2022-505206 ze dne 04.08.2022

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Mnichov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 153 007

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.08.2022 Smlouvu o dílo č. objednatele 692-2022-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Mnichov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Současně došlo k úpravě termínů odevzdání dílčích částí díla - - fakturačních celků 6.2.4., 6.2.5, 6.2.8., 6.3.1. (vč. souvisejících 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. Tímto dodatkem dále došlo ke změně počtu měrných jednotek (a s tím související změně ceny) u geodetických prací, tj. u dílčí části díla – fakturačního celku 6.2.5.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je:

Na kontrolním dnu, který se konal dne 26.08.2024 bylo konstatováno, že elaborát Zjišťování hranic obvodu KoPÚ… (fakturační celek 6.2.4) byl na KP Strakonice předán ke kontrole dne 22.02.2024. Po provedených opravách byl elaborát předán Pobočce a KP Strakonice dne 02.05.2024. Ke dni 28.08.2024 nebylo ze strany KP Strakonice provedeno potvrzení ani jednoho z předaných geometrických plánů. Dle informací z KP Strakonice lze očekávat jejich potvrzení a následný zápis do katastru nemovitostí do konce roku 2024. Ze strany objednatele je posun termínů odevzdání výše uvedených fakturačních celků uznán jako důvodný a dohodl se se zpracovatelem na nových termínech odevzdání fakturačních celků 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ v závislosti na skutečném termínu zápisu všech geometrických plánů do katastru nemovitostí. Termíny jednotlivých fakturačních celků byly stanoveny tak, aby časový odstup odevzdání jednotlivých dílčích etap (fakturačních celků) nebyl větší, než časový odstup ujednaný ve Smlouvě o dílo.

Termíny odevzdání následných fakturačních celků jsou dohodnuty následovně:

| Etapa (fakturační celek) |  | Původní termín | Nově navržený termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.11.2024 | 5 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. |
| 6.3.1. 6.3.1 i)a) 6.3.1 i)b) 6.3.1 i)c) | Plán společných zařízení -PSZ, výškopis a DTR | 30.09.2025 | 15 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zák. | 31.05.2026 | 23 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 14.10.2024		V Příbrami dne 14.10.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Richard Valný	Ing. Vladimír Luks

vedoucí Pobočky Strakonice		jednatel

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Jiří Roučka

- Pobočka Strakonice

- Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Mnichov

|  |  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 42 | 1 500,00 |  | 63 000,00 |  | 30.4.2023 |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 16 | 4 000,00 |  | 64 000,00 |  |  |  |
| 6.2.2 |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 742 | 700,00 |  | 519 400,00 |  | 30.4.2023 |  |
|  |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 65 | 800,00 |  | 52 000,00 |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 207 | 3 200,00 |  | 662 400,00 |  | 30.06.2024 |  |
| 6.2.5 |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 7 | 10 000,00 |  | 70 000,00 |  | 30.06.2024 |  |
| 6.2.6 |  | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm |  | 307 | 1 000,00 |  | 307 000,00 |  | 30.11.2023 |  |
| 6.2.7 |  | Rozbor současného stavu | ha |  | 807 | 400,00 |  | 322 800,00 |  | 31.5.2024 |  |
| 6.2.8 |  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 807 | 500,00 |  | 403 500,00 |  | 5 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4. |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 464 100,00 |  | 30.11.2024 |  |
| 6.3 |  | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 807 | 800,00 |  | 645 600,00 |  | 15 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4. |  |
| 6.3.1 i) a) |  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha |  | 25 | 700,00 |  | 17 500,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) |  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 50 | 2 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 10 | 5 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) |  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks |  | 3 | 25 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |  |
| 6.3.2 h) |  | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) |  | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha |  | 1 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) |  | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha |  | 1 | 3 100,00 |  | 3 100,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) |  | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha |  | 1 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 807 | 800,00 |  | 645 600,00 |  | 23 měsíců od zápisu posledního GP do KN k etapě 6.2.4. |  |
| 6.3.3 |  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 | 15 000,00 |  | 30 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 |  | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm |  | 3 | 5 000,00 |  | 15 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha |  | 1 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha |  | 1 | 3 100,00 |  | 3 100,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) |  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha |  | 1 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 598 100,00 |  | xxxxx |  |
| 6.4 |  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 807 | 500,00 |  | 403 500,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 403 500,00 |  | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 464 100,00 |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 598 100,00 |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 403 500,00 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 4 465 700,00 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 937 797,00 |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 5 403 497,00 |  |  |  |