č. j. : MUSY/70644/2023/OZP/sta ev. č. : 0572/2023 Dodatek č. 2

spis: 12026-2023

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Společnost pro Svitavy**

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

vedoucí společník:

**KVIS Pardubice a.s.**

**IČO: 465 06 934, DIČ: CZ46506934**

**se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice**

zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. B 2435

zastoupen xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společník:

**EVT Stavby s.r.o.**

**IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766**

**se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. C 10842

zastoupen xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 874 649,32 Kč bez DPH,

- méněpráce: -1 951 959,64 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o 1 077 310,32 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„**1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí **42 138 056,73** Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - Změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 30.9.2024.

Ve Svitavách dne 7.10.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

....................................................................... .......................................................................

Mgr. Bc. David Šimek, MBA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy KVIS Pardubice a.s.

(xxxxxxxxxxxxxxx)

.......................................................................

xxxxxxxxxxxxx

EVT Stavby s.r.o.

(xxxxxxxxxxxx)