DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov

Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.:						+420 606 683 401

E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                            	Aleš Kotlán

Sídlo:                                                     	xxxxx, 679 01

zastoupený:                                                  Aleš Kotlán

tel./fax:                                                         xxxxx

e-mail:                                                          xxxxx

ID DS:	v67d393

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

tel./fax:                                                                     xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           xxxxx

číslo účtu:	           xxxxx

IČO:	           68120915

DIČ:	           xxxxx, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“.

Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu vysokých srážek, které znemožnily postup prací dle harmonogramu.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Ke změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nadstandardních srážkových úhrnů v závěru měsíce srpna, a v průběhu měsíce září a října 2024, kdy zhotovitel byl nucen v několika případech přerušovat stavební činnost, která je převážně tvořena zemními pracemi, což je doloženo zápisy ve stavebním deníku.

K dnešnímu dni jsou dokončeny stavební práce na objektech SO 01 – Protierozní mez PM3, SO 03 – zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 a u stavebního objektu SO 02 – Svodný příkop SPř2, SPř4 zbývá dokončení propustku P3 a provedení stavebních úprav zaústění do vodního toku, kdy zvodnělý terén stále nedovoluje použití stavebních strojů.

Čl. II Doba plnění

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 5 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 29.11.2024

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 625-2024-521101, uzavřená dne 03.07.2024, nemění.

- Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 15.10.2024 | Ve Voděradech dne 14.10.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | zhotovitel Aleš Kotlán |