**Příloha č. 1 specifikace ke Smlouvě o dílo k zakázce** **Expertní supervize skupině udržitelnosti (ULG) při tvorbě Integrovaného akčního plánu v rámci projektu Města pro udržitelnou správu (CSG), URBAVCT IV. č. 20323 20323.**

**Kontext projektu Města pro udržitelnou správu (program URBACT IV Cities for Sustainability Governance)**

Projekt URBACT IV Cities for Sustainability Governance / Města pro udržitelnou správu (CSG) si klade za cíl adresovat to, že: 1) žádné evropské město zatím nedosáhlo SDGs a 2) stále existuje propast mezi stanovenými a dosaženými cíli. A to proto, že současné modely řízení měst nepřináší optimální výsledky a je obtížné dosáhnout toho, aby se všichni aktéři podíleli na udržitelném rozvoji města. Projekt tedy neřeší pouze otázku CO? (tzn. cíle SDGs), ale i otázku JAK? (tedy jak těchto cílů dosáhnout).

**Milníky sítě CSG:**

2023 - Aktivační fáze

2024 - Fáze akčního plánování – Zkoumání řešení, postupů, případových studií a poskytování inspirace, zapojení zúčastněných stran testováním a společným navrhováním opatření. Návrh Integrovaného akčního plánu.

2025 - Příprava implementace – Zaměření se na operacionalizaci na základě zkušeností z testování řešení, určení potřebných a možných zdrojů pro konkrétní opatření.

**Specifikace zakázky pro fázi akčního plánování:**

1. Expertní podpora činnosti ULG skupiny
   1. vypracování agendy a metod práce
   2. příprava podkladů
   3. facilitace
2. tvorba IAP
   1. analytické a rešeršní práce
   2. zpracování textových částí IAP
   3. zajištění připomínkování IAP

Účelem expertní podpory ULG skupině a koordinátorce projektu je metodické vedení a supervize aktuální fáze ukotvování ULG v postupech Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

**Výstupy:**

* shrnutí každého ULG setkání
* evidence konzultací k IAP

**Odhadovaný počet hodin**: maximálně 188 hodin (vypláceno ve dvou splátkách – k 31.12.2024 a po ukončení prací na základě skutečně odpracovaných hodin po odevzdání výstupů a výkazů, nejpozději 30.6.2025).

**Termíny plnění:** realizace setkání a konzultací probíhá na základě požadavků objednatele ve spolupráci s koordinátorkou projektu od podpisu smlouvy nejpozději do 30.června 2025.