**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo na provedení prací na stavbě

**„RÚ Hrabyně – novostavba spojovacích lávek pracoviště Chuchelná“**

ze dne 2.5.2024

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Rehabilitační ústav Hrabyně

Sídlo: 747 67 Hrabyně 204

Zastoupený: Ing. Andreou Ruprichovou, ředitelkou

Bankovní ústav: ČNB

Číslo účtu: 19136821/0710

IČO: 00601233

DIČ: CZ00601233

Osoby oprávněné za objednatele:

• k jednání ve věcech smluvních: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

• k rozhodování ve věcech technických: XXXX

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

a

**Zhotovitel:** SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Sídlo: Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava

Zastoupená: Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07

č.ú.: 32 808-821/0100

Swift: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237

IČ: 48391212

DIČ: CZ48391212

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6114

Osoby oprávněné za zhotovitele:

• k jednání ve věcech smluvních a podpisu smlouvy a dodatků k ní:

Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel,

tel. XXXX, XXXX

• k rozhodování ve věcech technických:

XXXX

Tel. XXXX, XXXX

uzavřeli tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

**II. Předmět dodatku**

**A:**

Smluvní strany se v souladu s čl. 5.4.2 smlouvy dohodly na změně termínu předání předmětu díla a v důsledku toho na následujících změnách smlouvy:

Příloha č. 2 Harmonogram provádění prací z SOD se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Poddodavatel zhotovitele, firma FEMONT byl ve dnech 14.-15.9.2024 zasažen povodněmi. Z důvodu zaplavení jeho výrobních a administrativních prostor není poddodavatel FEMONT schopen v požadovaném termínu zhotovit doměr ocelové konstrukce spojovací lávky u napojení na budovu S1. Poddodavatel pracuje na obnově dodávek energií a následně na obnovení výroby. Z důvodu nedokončení OK lávky není možno dílo ve smluvním termínu zcela dokončit.

Při povodních byl nadměrnými srážkami podmáčen podklad pro uložení betonových prvků opěrně stěny při rozšíření komunikace v areálu stavby. Aktuálně tak není možné zkompletovat opěrnou stěnu a dokončit ji v požadovaném termínu.

Termín dle SOD 3.10.

Prodloužení termínu požadované dodatkem č.1 31.10.2024.

**B:**

Hodnota závazku ze smlouvy o dílo, Čl. 6.1. ods. 6.1.1., Výše ceny za dílo se ruší a nahrazuje se odst. novým v následujícím znění:

6.1.1.1. Cena za dílo je sjednaná ve výši: **21.410.750,15 Kč bez DPH**

6.1.1.2. Cena slovy dvacetjednamilionůčtyřistadesettisícsedmsetpadesát korun českých patnáct haléřů

Rekapitulace výše ceny za dílo:

Cena dle smlouvy o dílo: 19.608.223,16 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č.1: 1.802.526,99 Kč bez DPH

Celková výše ceny za dílo: 21.410.750,15 Kč bez DPH

Podrobný rozpis změny ceny včetně soupisu prací a zatřídění změn, dle zákona § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tvoří přílohou č.2 tohoto dodatku č.1.

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

(1) Harmonogram postupu prací

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 2.5.2024

V Opavě 28.9. 2024 V Hrabyni 28.9. 2024

Za zhotovitele: Za objednatele:

……..……………………………………. …………………………………………

Ing. Kateřina Krejčí, MBA Ing. Andrea Ruprichová

jednatel ředitelka

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Rehabilitační ústav Hrabyně