**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 417/2024 ze dne 19. 06. 2024**

DÍLČÍ VÝMĚNA OKEN SPŠD, PLZEŇ 2024

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Říha okna, s.r.o.** |
| se sídlem: | Benešovice 104, 349 01 Stříbro |
| IČO: | 19272855 |
| DIČ: | CZ149272855 |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3, TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do** **15. 12. 2024**. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.

* 1. Článek 4, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4. 1. se mění a nově zní:

4.1. Celková a konečná výše úplaty (fin. limity) za provedení díla dle bodu 1. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 792 425,00 Kč

Celkem cena za vícepráce (dle přílohy č. 3 k SOD) bez DPH činí: 217 608,48 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 1 010 033,48 Kč**

*(slovy: jeden milion sedm deset tisíc třicet tři korun českých čtyřicet osm haléřů)*

Celkem DPH 21% 212 107,03 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 1 222 140,51 Kč**

*(slovy: jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc sto čtyřicet korun českých a padesát jedna haléřů)*

* 1. Článek 10, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odstavec 10. 4. se doplňuje o přílohu č. 2:

10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka N240213 (areál SPŠD Křimice)

Příloha č. 2 – cenová nabídka N240214 (areál SPŠD Karlovarská)

Příloha č. 3 – vícepráce okna 2024

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením vlastnoručních podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 23. 9. 2024 V Benešovicích dne 20. 9. 2024

**Ing. Irena Nováková** **Josef Říha**

ředitelka školy jednatel

Střední průmyslová škola dopravní, ŘÍHA OKNA s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99