Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo č. **SML90/007/2024**

**„NZM Praha –Změna užívání Gastronomické expozice na provozování výukového vaření - PD“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT Praha s. r. o.**

se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO: 25096524

DIČ: CZ25096524

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML90/007/2024.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 07. 03. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML90/007/2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem ke složitému a zpomalenému průběhu stavebních řízení vlivem nabíhající „digitalizace“ stavebních řízení a v souladu s ustanovením čl. IV odst. 1.c) Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. IV. odstavec 1. písmeno c) se plně nahrazuje a mění následovně:

c) *provedení Inženýrské činnosti dle čl.II odst.3 této smlouvy:*

*- nejpozději do* ***280 dní*** *od předání a převzetí části díla dle čl.IV.odst 1 písmene b,*

*- předání a převzetí díla bude předmětem protokolu o předání a převzetí této části díla***“**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  .……………………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,**  **(objednatel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….…………………  **AGROPROJEKT Praha, s. r. o.,**  **(zhotovitel)** |