Číslo jednací: 21778/SOPK/24

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č.j. 20150/SOPK/23 ; č.sml. popfk-024a/52/23 ze dne 2.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení:

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

ENVICONS s.r.o.

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny

Zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem – jednatelem

Bankovní spojení:

IČO: 27560015

DIČ:	CZ27560015

Email: info@envicons.cz

Telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 26009

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že ani navzdory veškeré snaze zhotovitele nebylo v termínu dle čl.3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor část díla a) Dodatku č. 1 č.j. 16243/SOPK/24 k SOD vodoprávním úřadem vydáno společné povolení  (SP, ÚR) k čemuž došlo jednak vlivem změny stavebního zákona a s ní spojenou přetížeností a nedostatečnou časovou kapacitou úřadů v souběhu se skutečností, že se jedná o inženýrskou a projekční činnost s velmi složitými podmínkami (velmi mnoho dotčených pozemků a tudíž účastníků řízení, nesouhlasy vlastníků pozemků s realizací stavby), nebylo možné, z důvodů neležících na straně zhotovitele, vydání stavebního povolení v termínu stanoveném v dodatku č. 1 k SOD. V důsledku toho vznikla potřeba přiměřeně  prodloužit termín dokončení částí díla dle čl. 3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor část díla a) a b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Část 1 Podpora ornitocenózy rybníka Žabakor Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

| Část díla | Termín |
| --- | --- |
| a) vypracování DUSP v rámci sloučeného územního a stavebního řízení, obstarání společného povolení (SP, ÚR), případně povolení nakládání s vodami vč. nabytí právní moci, vypořádání podmínek souhlasů či povolení a zpracování soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu včetně jejich aktualizací | do 30.11. 2024 |
| b) vypracování DPS a dokumentace pro výběr zhotovitele včetně aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr, položkového rozpočtu pro provádění prací a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele prací | do 30.11. 2024 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu vč. nabytí právní moci |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR |  | Ing. Lukáš Řádek jednatel |