DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:			Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo:				Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČO:				72496991

Zastoupený:			XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403 ze dne 6.9.2023

Kontaktní a fakturační

adresa:			ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:			37820811/0710

ID datové schránky:		a2azprx

Zastoupený:

ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			VW WACHAL a.s.

Sídlo:				Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO:				25567225

DIČ:				CZ25567225

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s. Kroměříž

Číslo účtu:			27-1499300217/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních:		Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva

ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX, hlavním stavbyvedoucím

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6“ (dále jen „smlouva o dílo“).

  - Smluvní strany tímto v souladu s čl. 15.9. smlouvy o dílo, který stanovuje, že jakákoli změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat zhotovitele a objednatele, uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

- Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

  - Předmětem dodatku č. 1 je zúžení původního rozsahu předmětu díla (dále jen „méněpráce“) a rozšíření původního rozsahu předmětu díla (dále jen „vícepráce“). Přesný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.

  - Cena víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH: 9 863 068,99 Kč

DPH (21 %): 2 071 244,49 Kč

Cena víceprací s DPH: 11 934 313,48 Kč

  - Cena méněprací činí:

Cena méněprací bez DPH: -1 321 836,98 Kč

DPH (21 %): -277 585,77 Kč

Cena méněprací s DPH: -1 599 422,75 Kč

  - Rozdíl víceprací a méněprací činí:

Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 8 541 232,01 Kč

DPH (21 %): 1 793 658,72 Kč

Rozdíl víceprací a méněprací s DPH: 10 334 890,73 Kč

  - V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se čl. 4.1. smlouvy o dílo mění následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Celková cena bez DPH: 221 821 736,08 Kč

DPH: 46 582 564,57 Kč

Celková cena s DPH: 268 404 300,65 Kč

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh.

  - V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se čl. 3.1. smlouvy o dílo mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Převzetí staveniště: staveniště bylo předáno dne 8. 4. 2024

- Zahájení provádění díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části

- Dokončení díla: do 31. 12. 2025

- Protokolární předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla

Písemnou výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen učinit do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Písemná výzva k převzetí staveniště byla objednatelem doručena zhotoviteli dne 28. 3. 2024.

  - V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 se mění časový a finanční harmonogram z nabídky zhotovitele, který byl přílohou smlouvy o dílo. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je přílohou dodatku č. 1.

  - Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze dodatku č. 1 – kategorizaci změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

  - Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

- Přílohy

- Kategorizace změn závazku

- Změnové listy č. 1 až 10

- Změnové rozpočty ke změnovým listům č. 1 až 10

- Fotodokumentace ke změnovým listům č. 2, 3, 4, 5 a 6

- Protokol o odběru vzorků a protokol o zkoušce ke změnovému listu č. 8

- Projektová dokumentace ke změnovým listům č. 1, 3, 7 a 10

- Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

| V Praze dne 7.10.2024 | V Kroměříži dne 10.9.2024 |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Česká republika – Úřad práce České republiky | VW WACHAL a.s. |
| XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403 | Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva |
| objednatel | zhotovitel |