**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským**

dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**ENERGI GROUP CZ s.r.o., IČ 25424670, se sídlem Okružní 242, 435 13, Meziboří, zastoupena jednatelem Karlem Janouškovcem**

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli na základě schváleného usnesení č. 825/24/OMIBNH ze 76. mimořádného zasedání RMČ ze dne 11.10.2024, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 14/2024 ze dne 11.6.2024,**

**ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.9.2024**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2024 smlouvu o dílo č. 14/2024, jejímž předmětem je provedení díla „*Výměna ležatého a stoupacího vedení zdravotně technické instalace v bytovém domě Jilemnická/Toužimská 655-657, Praha 9 – Kbely“*. Dne 17.9.2024 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany konstatují vyjádření TDI, ze kterého vyplývá, že projektová dokumentace předmětného díla nereflektovala zcela skutečný stav předmětné kanalizace a dále skutečnost, že jednotlivé stoupačky byly svedeny samostatně do hlavní kanalizace před předmětnou budovou. Ve vazbě na tyto skutečnosti, které jsou uvedeny ve stavebním deníku, pak došlo ke změně realizovaných prací, které jsou uvedeny ve VV s tím, že cena díla zůstává nezměněna.
3. Ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 14/2024 ze dne 11.6.2024, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 2 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
6. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 2 a dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

 16.10.2024 16.10.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Ivana Šestáková, místostarostka Karel Janouškovec, jednatel