**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 28.2.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“ ze dne**

**27.3.2024 a Dodatku č.1 uzavřeného dne 9.9.2024**

týkající se realizace opravy chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město., uzavřena dne 27.3.2024 s účinností od 27.3.2024 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických: XXX XXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací

 XXX XXXXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX

datová schránka – ID: c9vbr2k

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

a

**TS Bruntál, s.r.o.**

se sídlem: Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál

IČ / DIČ: 25823337 / CZ25823337

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
* ve věcech technických: Pavel Kárník
* hlavní stavbyvedoucí: Pavel Kárník

registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100

datová schránka – ID: a5us2u3

telefon / fax: +420 552 306 750

e-mail: info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.3.2024 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 27.3.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“, (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu realizace díla z klimatických důvodů – odstraňovaní následků po povodni a vichřici.
2. Účelem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu realizace díla z klimatických důvodů – odstraňovaní následků po povodni a vichřici.

**Specifikace změn:**

1. Text č. V. „Termín realizace“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto:

**Původní znění odst.1.:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Lhůta celkové realizace rekonstrukcí a oprav chodníků: 31.října 2024

**Nové znění odst.1.:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Lhůta celkové realizace rekonstrukcí a oprav chodníků: 30.listopadu 2024

**III.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto dodatku je změna termínu realizace díla.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Město Poskytovatel

V Bruntále dne …………………… V ………………… dne ……………………

……………………………………….. …………………………………………………

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA TS Bruntál, s.r.o.

 1. místostarosta jednatel společnosti Ing. Václav Frgal