Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

ev.č. objednatele : SD/2023/1226/2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR:	nezapsané v OR

zastoupen:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

ve věcech smluvních:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník; Ing. Martina Vacková vedoucí KT

ve věcech technických:	Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Marcela Kořínková, správce budov MMJN, Bc. Václav Kotek, vedoucí odd. správy nebytových objektů

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu:	121-451/0100

telefon: 	483 357 111 infolinka

Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Kořínková Marcela 770 199 905

dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:	LEBEDA Liberec s.r.o.

sídlo:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

korespondenční adresa:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ:	19594500

DIČ:	CZ19594500

zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872

zastoupen: 	Radek Lebeda , jednatel

ve věcech smluvních:	Radek Lebeda, jednatel

ve věcech technických:	Radek Lebeda, jednatel		:

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:	327071871/0300

telefon:	+420 724 586 239

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

2.

Předmět dodatku č. 2

- Doplnění článku č. 2 odst. 2.1 smlouvy - Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou definovány změnovými listy, které jsou přílohami č. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 a 2.5 dodatku č. 2 SoD. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Změna článku č. 3, odst. 3.1  smlouvy - Cena za dílo

Původní text

3.1

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:	1 626 828,17 Kč

DPH 21 %:	   341 633,92 Kč

Cena celkem včetně DPH:	1 968 462,09 Kč

[slovy: jeden milion devět set šedesát osm tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých devět haléřů]

se nahrazuje textem

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:	1 680 372,53 Kč

DPH 21 %:	   352 878,23 Kč

Cena celkem včetně DPH:	2 033 250,76 Kč

Od ceny díla bude odečtena Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění smlouvy ze strany zhotovitele, která činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu, která v tomto případě činí s ohledem na předání díla ke dni 22.8.2024 za 17 dní prodlení celkem 57 132,67 Kč.

Cena celkem bez DPH bude snížena o smluvní pokutu: 57 132,67 Kč

Cena celkem po odečtení smluvní pokuty: 1 623 239,86 Kč

DPH 21 %: 340 880,37 Kč

Cena celkem po odečtení smluvní pokuty včetně DPH: 1 964 120,24 Kč

[slovy: jeden milion devět set šedesát čtyři tisíc jedno sto dvacet korun českých dvacet čtyři haléřů]

3.

## Závěrečná ustanovení

3.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/1226, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2

Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

3.3

Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Podpisová strana dodatku č. 2 smlouvy SD/2023/1226

Jablonec nad Nisou, dne:            2024	dne:   30.9.2024              2024

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

____________________________________	_______________________________

Ing. Martina Vacková, 	Lebeda Radek

Vedoucí odboru kancelář tajemníka	jednatel

____________________________________

JUDr. Marek Řeháček

tajemník

__________________________________

Za věcnou správnost:

Bc. Eva Peukertová

Vedoucí oddělení vnitřní správy

Přílohy:

č.1	sumář – rekapitulace více a méněprací, penále a úhrad

č.2.1	rekapitulace stavby

č 2.2	změnový list  č. dv.302

č 2.3	změnový list  č. dv.307

č 2.4	změnový list  č. dv.404

č 2.5	změnový list  č. dv.402