**DODATEK Č. 3**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

**2**.

**KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Porubá

zastoupena: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Zřizovatel - zahraniční osoba: KAMI PROFIT, s.r.o.

Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika Registrační číslo: 35943301 Ing. Milín Kaňuščák, jednatel

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

05264758

CZ683743702

Všeobecná úvěrová banka a.s. 1000004567/6700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A21539 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel.: 604 210 640

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 16, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce.

1. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

1. 879 977,96 Kč 643 435,20 Kč

* 405 653,97 Kč

1. 117 759,19 Kč 139 205,23 Kč

* 22 620,00 Kč 20 234 344,42 Kč

-915 897,03 Kč 19 318 447,39 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku ě. 2. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 4. 2024 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový listy zhotovitele (ZL-16)

V Třinci dne

zafoDjednarele Ing. Jiří Veverka, ředitel

V Ostravě dne . . ?..

ža zhotovitele

Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod

Spojů 835/2, Porubá, 708 00 Ostrav;) IČO: 05264758 DIČ; CZ683743702 ISAM:CZ2027000000002113261417

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rekapitulace změnového listu k dodatku č. 3 | | | | | |
| číslo změnového listu | číslo rozpočtu | název rozpočtu | VCP - částka | MNP - částka | součet |
| 16 | 18 | nerealizované položky | 0,00 | -915897,03 | -915897,031 |
| \_ 1 | | | | | |
| CELKEM bez DPH: | | | o.ool -915897,03] | | -915897,031 |
| SALDO bez DPH: | | |  |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP

Objekt:

MNP 18 - nerealizované práce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Misto: | KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC | Datum: | 28.08.2024 |
| Zadavatel: | Nemocnice Třinec p.o. | Projektant: | Ateliér EMMET s.r.o. |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| Náklady soupisu celkem | |  |  |  | -915 897,03 |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -445 993,55 |
| 16 K i346244382 | Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosniků cihlami | 3 m2 | -17,050 | 660,00 | -11 253,00 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | <https://podminkv.urs.C2/item/CS> URS 2024 01/346244382 |  |  |  |  |
| W | " viz. půdorys 1.PP bourací práce" |  |  |  |  |
| W | " pro potřebu instalaci nových ocelových nosniků" |  |  |  |  |
| W | (1,1\*2+1,25+1,3\*5+1,6+1,8\*2+1,9+2,1 +2,7+2,8+5,1 \*2\*2)\*0,3\*2 |  | 27,030 |  |  |
| W | (1,1+1,3\*5+1,5\*3+1,9+2,7)\*2\*0,3 |  | 10,020 |  |  |
| W | Součet |  | 37,050 |  |  |
| 31 K 1622143002 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů | I m | -99,000 | 60,00 | -5 940,00 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou |  |  |  |  |
| Online PSC | <https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/622143002 |  |  |  |  |
| W | "viz. půdorys 2. NP nový stav" |  |  |  |  |
| W | \* podomítkový dilatační profil v miste styku nového zdivá a ŽB sloupu" |  |  |  |  |
| w | 3,3\*32 |  | 105,600 |  |  |
| 32 M 55343RP15 | profil omítkový dilatační pro omítky vnitřní | TL m | -103,950 | 113,00 | -11 746,35 VLASTNÍ |
| PP | profil omítkový dilatační pro omitky vnitřní |  |  |  |  |
| w | "viz. montáž + ztratné" 105,6 |  | 105,600 |  |  |
| w | 105,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 110,880 |  |  |
| 33 K 611131321 | Penetračni disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | -313,350 | 55,00 | -17 234,25 CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů |  |  |  |  |
| Online PSC | httos://podminkv. urs ct/item/CS URS 2024 01/611131321 |  |  |  |  |
| W | " viz. půdorys 1.PP nový stav” |  |  |  |  |
| W | \* povrchová úprav stropní konstrukce pod podhledy" 313,35 |  | 313,350 |  |  |
| 36 | K 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | -250,650 | 25,00 | -6 266,25 CS ÚRS 2024 01 |

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J .cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Online PSC | | <https://podmmkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/634112112 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "viz. půdorys 1 .PP nový stav" |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 28,5+13,8+11,0+6,9+14,9+12,9+17,1+5,3+5,4+6,7+11,6+12,35+8,4+6,9+4,4+5,6+38,1+18,6+8,5+7,2+19,3+7,5+7,3+18,3 |  | 296,550 |  |  |  |
|  | W |  | 9,5+7,6+7,3+18,2+9,9+5,6+4,6+31,4+11,9+7,2+7,0+8,9 |  | 129,100 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 425,650 |  |  |  |
| 37 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | -313,350 | 180,00 | -56 403,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC  W  W | | <https://podminkvMrs.cz/item/CS> URS 2024 01/611325412 ' viz. půdorys 1.PP nový stav"  " povrchová úprav stropní konstrukce pod podhled/' 313,35 |  | 313,350 |  |  |  |
| 46 | K | 632451RP63 | Litý cementový potěr 30 MPa s obsahem polypropylenových vláken (včetně vytvoření dilatačních a pracovních spára doplněni dilatačních vložek) | m3 | -19,000 | 5 800,00 | -110 200,00 | VLASTNI |

Litý cementový potěr 30 MPa s obsahem polypropylenových vláken (včetně vytvoření dilatačních a pracovních spára doplnění dilatačních vložek)

W "viz. půdorys 2.NP - nový stav”

W "nová konstrukční vrstva podlahy -pro potřebu vrovnáni nivelety podlahy celého centra"

Změnový list číslo 16 k dodatku c.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: | Bc. Jaroslav Brzyszkowski | (/> '  \[ |
| NEMOCNICE TŘINEC, p.o. |
| Technický dozor stavebníka: | Ing. Pavel Madeja | i |
| MADESTA group s.r.o. |
| Autorský dozor: | Ing. Blanka Ličmanová |  |
| Ateliér Emmet, s.r.o. |
| Zhotovitel: | Ing. Daniel Rimel | t ‘'AMI PROFIT s.r.o.,  -c"i' \*35/2. Poroba. / / TO 05264758 DlC: |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod |
| f w | | |
| Označení zakázky (název akce): | NEMOCNICE TŘINEC, p.O. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM stavební úpravy l.PP | |
| Číslo smlouvy: |  | |

Z683743702

021132614

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) | | | |
|  | | | |
| Méněpráce č.18 | | | |
| Předmět méněprací:  (jednotlivé změny budou označeny pořadovými čisty) | | nerealizované položky | |
| Zdůvodnění méněprací + cena:  (pro každou změnu die pořadového čísla) | | Nerealizované práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo: SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum, VN a ON - vedlejší a ostatní náklady. Veškeré tyto změny jsou obsaženy v příloze rozpočtu MNP 18. Touto změnou dochází k méněprácím ve výši - 915.897,03 kč bez DPH. | |
| Cena méněprací celkem  (v Kč bez DPH): | | -915 897,03 | |
| Méněpráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta | |
|  | Nerealizované práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo: SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum. Ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222, odst. 4). | |
| Jméno a podpis AD: |  | |  |
|  | | | |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 | | | |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
| Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
| Přílohy: | 2/ Vyčíslení méněprací |
| 3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ  (nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace) |
|  |  |