DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/3877 hr.kr. - Chlébské  
ze dne 01. 07. 2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany** |
| **zastoupený:** | **Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ26177005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-5-28 a číslo zhotovitele 241121471, ze dne 01. 07. 2024, spočívající ve změně soupisu prací na základě GZ skutečně provedených prací, schválených změn a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným ZBV č. 001.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** Méněpráce ZBV č. 001

1. **632 910,83** Kč

- 900 409,96 Kč

**9 732 500,87 Kč**

2 043 825,18 Kč

1. **776 326,05 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
* ZBV č. 001 skutečnost
* Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.16

11:40:54 +02'00'

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci, COLAS CZ, a.s.

Digitálně podepsal Datum: 2024.10.18 10:02:20 +02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

3.6.2.4

Datum:

Čas:

ZBV č. 001 skutečnost

**Stavba:** 241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské

**Objekt:** SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450

**Rozpočet:** SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450

\

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní cena:** | 10 259 486,66 | Kč |
| **Cena - celkem:** | 9 359 076,70 | Kč |
| **DPH:** | 1 965 406,11 | Kč |
| **Cena s daní:** | 11 324 482,81 | Kč |

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 9 359 076,70 Kč |

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV - celkem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena - celkem:** | -900 409,96 | Kč |
| **DPH:** | -189 086,09 | Kč |
| **Cena s daní:** | -1 089 496,05 | Kč |

**ZBV vypracoval:** Michaela Hladíková

**Datum vypracování ZBV** 30.9.2024

3.6.2.4

Datum:

Čas:

**Poř.č. Položka**

Položky ZBV č. 001

**5 - Komunikace**

567504

241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské

**Stavba:**

**Objekt:** SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450 **Rozpočet:** SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450

**Typ**

**Text**

**MJ**

**Počet MJ**

**J.cena**

**Celkem**

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ

Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".

Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.

RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.

Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.


Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 574C46 | *7560,8\*0,2-1560,90=-48,74000 [A]*  ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 | M2 |
|  |  | *6743,7-7662,6=- 918,90000 [A]* |  |
| 4 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 | M2 |
|  |  | *6562,4-7720,7=-1 158,30000 [A]* |  |
| 5 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |
| 12 | 572133 | *6562,4-7720,7=-1 158,30000 [A]*  INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2  Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem, v množství 1,5 kg/m2 | M2 |
|  |  | *6743,7-7662,6=- 918,90000 [A]* |  |

M3

**Celkem**

**-900 409,96**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspe** | Firma: | | COLAS CZ, a.s. | | | Strana: | | | 3 |
| 3.6.2.4 |  |  |  |  | **Položky ZBV č. 001** | Datum: |  | Čas: |  |
|  |  |  | **Stavba:** | 241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Objekt:** | SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | **k** | **Rozpočet:** | SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450 |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** |  |  | **Typ** | **Text** |  | **MJ Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
|  |  |  |  |  |  | **Celkem za rozpočet** |  | **-900 409,96** | |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název stavby: 241121471. - III/3877 hr. kr. | | | - Chlébské | | | | |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | | |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace v km | | | 1,031 - 2,450 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace v km | | | 1,031 - 2,450 | | | | |  |  |  | **č. 001** | |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 2 | 11360. | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 113721. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 122731. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK  ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 572133. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **10 259 486,66** |  | **-900 409,96** | **0,00** | **9 359 076,70** |  | **-900 409,96** | **-8,78** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 10 259 486,66 |  | -900 409,96 | 0,00 | 9 359 076,70 |  | -900 409,96 | -8,78 |