**Dodatek č. 13 smlouvy o dílo**

na vypracování **Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“** uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Povodí Odry, státní podnik**

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel:**

**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 13, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 takto:

**čl. 1. Smluvní strany** – dochází ke změně údajů na straně objednatele, a to následovně:

**Nové bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500**

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

|  |  |
| --- | --- |
| geodetické zaměření podle čl. 2.1.1 | 31.10.2012 |
| aktualizace geodetického zaměření podle čl. 2.1.2 | 21.12.2021 |
| vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2. | 31.1.2013 |
| inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3. | 15.12.2012 |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1. | koncept technického řešení | 15.1.2013 |
| čistopis dokumentace | 31.5.2013 |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci | 2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1  | koncept technického řešení | 31.1.2022 |
| čistopis dokumentace | 28.2.2022 |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.2 | koncept technického řešení | 3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| čistopis dokumentace | 4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02  | čistopis dokumentace | 1 měsíc od projednání připomínek v Technické radě objednatele  |
| vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03  | koncept technického řešení | 15.2.2019 |
| čistopis dokumentace | 15.4.2019 |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2 | 6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt |
| projednání dokumentace pro vydání společného povolení podle 2.5.2. pro objekt SO 02  | 3 měsíce od vydání čistopisu |
| projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 03  | 26.2.2021  |
| **vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. pro objekt SO 01.1**  | **14.3.2025**  |
| **vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. pro objekt SO 01.2** | **3 měsíce od vydání stavebního povolení**  |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. pro objekt SO 02 | 30.4.2023 |
| vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. pro objekt SO 03 | 30.6.2023 |
| provádění autorského dozoru podle čl. 2.7. | při realizaci stavby |

Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 13.

Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 14.10.2024 v Liberci dne 17.10.2024

xxx xxx

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel xxx