Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze

Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023

dne

17.09.2024

Název díla:

**Jez na Ohři (Kadaň – dolní)**

Vícepráce celkem

Méněpráce celkem

3 700 500,88 Kč

- 553 373,85 Kč

**3 147 127,03 Kč**

**Celková cena změny závazku ze dne 17.09.2024:**

**z toho:**

**Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1**

Vícepráce celkem 3 477 708,68 Kč

Méněpráce celkem - 387 371,90 Kč

Celková cena změny v části jezu: **3 090 336,78 Kč**

Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO Vícepráce celkem

Méněpráce celkem

Celková cena změny v části rybího přechodu:

02, část SO 05, VON 2

222 792,20 Kč

- 166 001,95 Kč

56 790,25 Kč

Za objednatele

Za autorský dozor

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.24

14:52:01 +02'00'

Povodí Ohře, s.p.

technický dozor stavebníka

Digitální podpis:

26.09.2024 10:18:20

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s


autorský dozor

Za zhotovitele

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.24 15:06:10 +02'00' SMP Vodohospodářské stavby a.s.





Digitální podpis:

20.09.2024 14:04:58

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.23 09:40:09

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Příloha č.1 k dodatku č.2 SoD 1059/2023 Oceněný soupis prací změn závazku

**REKAPITULACE STAVBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | 502616  **Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1** |

KSO:

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.


Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **3 090 336,78** |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | **3 090 336,78** | **648 970,72** |
| snížená | 12,00% |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **3 739 307,50** |



Digitálně podepsal Datum:

2024.09.17

13:26:27 +02'00'

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 502616

Stavba: Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | **k.ú. Kadaň** | Datum: | 17. 9. 2024 | |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | |  |
| Zhotovitel: | SMP Vodohospodářské stavby a.s. | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **3 090 336,78** | **3 739 307,50** |  |
| **SO 01VP** | **Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE** |  | 2 969 093,37 | 3 592 602,98 | **STA** |
| **SO\_05** | **Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.Oa.c 5h0ra2n 6n1á 6jí)mka pro I. etapu stavby 70% z celku -**  **OMcÉhNrĚaPnnRáÁ jCímEka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE** |  | 121 243,41 | 146 704,53 | **STA** |
| **SO 05.1MP** |  | -27 725,38 | -33 547,71 | Soupis |
| **SO 05.1VP** |  | 508 615,31 | 615 424,53 | Soupis |
| **SO 05.3MP** | **Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE** |  | -359 646,52 | -435 172,29 | Soupis |



CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

**SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **2 969 093,37** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 969 093,37 | 21,00% | 623 509,61 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **3 592 602,98** |



Datum: 17. 9. 2024

Projektant: Vodohospodářský

Projektant: rozvoj a výstavba

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**2 969 093,37**

2 777 093,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

**SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE**

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1. Zemní práce 499 312,36
2. Zakládání 2 192 605,53
3. Svislé a kompletní konstrukce 84 333,35

998 - Přesun hmot 842,13

OST - Ostatní 192 000,00



Stavba:


Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | k.ú. Kadaň  Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s. | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 17. 9. 2024  Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | |  | **2 969 093,37** |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  | 2 777 093,37 |
| D1 | Zemní práce |  | 499 312,36 |
| 1 K 153112111 | Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 15,570 842,62 | 13 119,59 SoD |
| PP | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m |  |  |
|  | *Poznámka k položce:* |  |  |
| P | *Poznámka k položce: 8,25m (prům. délka štětovnic) - I. Etapa výstavby 9,81m (prům. délka štětovnic) - II. Etapa výstavby* |  |  |
| VV | příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5 |  |  |
| VV | Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | I. Etapa výstavby |  |  |
| VV | 495,18"m2" - původní výměra |  |  |
| VV | 510,75"m2"-495,18"m2" | 15,570 |  |
| VV | Součet | 15,570 |  |
| 2 K 153112122 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 24,680 337,05 | 8 318,39 SoD |
| PP | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m |  |  |
| VV | příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5 |  |  |
| VV | Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | I. Etapa výstavby |  |  |
| VV | 450,33"m2" - původní výměra |  |  |
| VV | 475,01"m2"-450,33"m2" | 24,680 |  |
| VV | Součet | 24,680 |  |
| *3 M 159202200* | *štětovnice VL 604* | *t 1,923 47 748,48* | *91 820,33 SoD* |
| PP | štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5 |  |  |
| VV | Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | I. Etapa výstavby |  |  |
| VV | (510,75"m2"-495,18"m2")\*123,5"kg/m2"/1000 | 1,923 |  |
| VV | Součet | 1,923 |  |
| 4 K 16275113R | Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | m3 416,037 471,87 | 196 315,38 SoD |
| PP | Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |
| VV | výnos z vrtu |  |  |
| VV | 654,3"m"\*3,14\*(0,45)^2 | 416,037 |  |
| VV | Součet | 416,037 |  |
| 5 K 17415110R | Zásyp D 900 mm | m3 350,537 541,28 | 189 738,67 R-položka |
| PP | Zásyp D 900 mm |  |  |
| VV | 416,037-65,5"m3" | 350,537 |  |
| VV | Součet | 350,537 |  |

D 2 Zakládání 2 192 605,53



PP Mobilizace vrtné soupravy

P *Poznámka k položce:*

P *Poznámka k položce: - Příjezd a odjezd vrtací soupravy + příslušenství*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 6 | K | 226113213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III | m | 654,300 | 2 411,59 | 1 577 903,34 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226113213>* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Předvrty I.etapa průměr d 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11\*6,75 |  | 74,250 |  |  |  |
|  | VV |  | 15\*7,25 |  | 108,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 8\*7,75 |  | 62,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 12\*8,25 |  | 99,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 12\*8,75 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 10\*9,13 |  | 91,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 12\*9,5 |  | 114,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 654,300 |  |  |  |
| 7 | K | 23111111R | Zřízení výplně z jílocementu při průměru 900 mm | m | 103,000 | 251,00 | 25 853,00 | R-položka |
|  | PP |  | Zřízení výplně z jílocementu při průměru 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 103 |  | 103,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 103,000 |  |  |  |
| *8* | *M* | *58522R* | *jílocement* | *m3* | *78,600* | *7 491,72* | *588 849,19 R-položka* | |
|  | PP |  | jílocement |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | I.etapa - započtena nadspotřeba 20% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 65,5"m3"\*1,2 |  | 78,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 78,600 |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 84 333,35 |  |
| 9 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 17,256 | 4 887,19 | 84 333,35 SoD | |
|  | PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "BLOK I |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,56\*0,2\*2 |  | 8,624 |  |  |  |
|  | VV |  | "BLOK II |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,58\*0,2\*2 |  | 8,632 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,256 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 842,13 |  |
| 10 | K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně | t | 1,952 | 431,42 | 842,13 SoD | |
|  | PP |  | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 192 000,00 |  |
| 11 | K | OST\_11 | Mobilizace vrtné soupravy | kpl | 1,000 | 192 000,00 | 192 000,00 R-položka | |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE** KSO:

Místo:

Zadavatel:

k.ú. Kadaň

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

uvedeny

přímo

v

soupisu

prací,

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **-27 725,38** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -27 725,38 | 21,00% | -5 822,33 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **-33 547,71** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem -27 725,38

HSV - Práce a dodávky HSV -27 725,38

2- Zakládání -27 402,28

998 - Přesun hmot -323,10

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)

Soupis:

SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum:


Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  | **-27 725,38** |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -27 725,38 |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | -27 402,28 |  |
| 1K | 292211111 | Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu | m3 | -2,562 | 5 280,42 | -13 528,44 SoD | |
| PP |  | Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -2,562 |  |  |  |
| *2M* | *05213011R* | *výřezy tyčové* | *m3* | *-2,562* | *3 426,66* | *-8 779,10 SoD* | |
| PP |  | výřezy tyčové |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -2,562 |  |  |  |
| 3K | 292211112 | Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu | m3 | -2,562 | 1 988,58 | -5 094,74 SoD | |
| PP |  | Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -2,562 |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -323,10 |  |
| 4K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně | t | -1,672 | 193,24 | -323,10 SoD | |
| PP |  | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
| VV |  | -2,388\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1,672 |  |  |  |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE** KSO:

Místo:

Zadavatel:

k.ú. Kadaň

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

uvedeny

přímo

v

soupisu

prací,

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **508 615,31** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 508 615,31 | 21,00% | 106 809,22 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **615 424,53** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem 508 615,31

HSV - Práce a dodávky HSV 508 615,31

1- Zemní práce 507 989,21

998 - Přesun hmot 626,10

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)


Soupis:

SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | k.ú. Kadaň  Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s. | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 17. 9. 2024  Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | |  | **508 615,31** |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  | 508 615,31 |
| D1 | Zemní práce |  | 507 989,21 |
| 1 K 153116111 | Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 3,212 44 939,75 | 144 346,48 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství | 3,212 |  |
| 2 K 153116112 | Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 3,212 22 469,88 | 72 173,25 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství | 3,212 |  |
| *3 M 159202200R* | *štětovnice VL 604* | *t 3,212 50 557,22* | *162 389,79 SoD* |
| PP | štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství | 3,212 |  |
| 4 K 153116113 | Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 3,212 16 852,40 | 54 129,91 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | původní výměra 3,705"t" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,874"t"-3,705"t" |  | 0,169 |  |  |  |
|  | VV |  | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,420"t" |  | 4,420 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,589 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,589\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,212 |  |  |  |
| 5 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 124,740 | 105,38 | 13 145,10 | SoD |
|  | PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nnásyp dodatečný jímky - rozšíření pracovní plošiny o 2m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 88,2"m3" +45"m"\*2"m3 " |  | 178,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 178,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 178,2\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124,740 |  |  |  |
| *6* | *M* | *10364100R* | *zemina vhodná do násypů* | *t* | *224,532* | *275,26* | *61 804,68* | *SoD* |
|  | PP |  | Zemina vhodná do násypů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 178,2"m3"\*1,8 |  | 320,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 320,760 |  |  |  |
|  | VV |  | 320,76\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224,532 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 626,10 |  |
| 7 | K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně | t | 3,240 | 193,24 | 626,10 SoD | |
|  | PP |  | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,628\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,240 |  |  |  |



CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE** KSO:

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **-359 646,52** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -359 646,52 | 21,00% | -75 525,77 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **-435 172,29** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

**SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

767 - Konstrukce zámečnické

-359 646,52

-297 028,54

|  |  |
| --- | --- |
| 4- Vodorovné konstrukce | -24 466,27 |
| 8- Trubní vedení | -37 704,31 |
| 998 - Přesun hmot | -447,40 |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:

SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | |  | k.ú. Kadaň |  |  | Datum: | 17. 9. 2024 |
| Zadavatel: | | | Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Zhotovitel: | | | SMP Vodohospodářské stavby a.s. |  |  | Zpracovatel: |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-359 646,52** |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -297 028,54 |
| 1 | K | 76799511R | Osazení a montáž ocelových konstrukcí | kg | -2 277,660 | 58,87 | -134 085,84 SoD |
|  | PP |  | Osazení a montáž ocelových konstrukcí |  |  |  |  |
| *2* | *M* PP P | *159202200* | *štětovnice VL 604* štětovnice VL 604 *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby* | *t* | *-0,934* | *50 557,22* | *-47 220,44 SoD* |
|  | VV |  | -1,334\*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -0,934 |  |  |
| *3* | *M* PP P | *13611248* | *plech ocelový tl 20mm, tabule 3x1 m* plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby* | *t* | *-1,344* | *56 174,69* | *-75 498,78 SoD* |
| 4 | K PP P | 76799680D | Demontáž ocelových konstrukcí  Demontáž ocelových konstrukcí  *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: ocel zůstane v majetku zhotovitele* | kg | -2 277,660 | 17,66 | -40 223,48 SoD |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -24 466,27 |
| 5 | K | 451315124 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 | M2 | -12,600 | 1 078,55 | -13 589,73 SoD |
|  | PP P |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 *Poznámka k položce:*  *Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15* |  |  |  |  |
| 6 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | M3 | -0,490 | 4 606,32 | -2 257,10 SoD |
|  | PP P |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 *Poznámka k položce:*  *Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15* |  |  |  |  |
| 7 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | M2 | -2,800 | 3 078,37 | -8 619,44 SoD |
|  | PP P |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí *Poznámka k položce:*  *Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí* |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní veden í |  |  |  | -37 704,31 |
| 8 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 | M | -7,000 | 1 239,21 | -8 674,47 SoD |
|  | PP P |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 *Poznámka k položce:*  *Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315* |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *9* | *M* | *28611143* | *trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4* | *M* | *-7,210* | *1 111,14* | *-8 011,32 SoD* | |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4* |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 871395811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 | M | -7,000 | 560,62 | -3 924,34 SoD | |
|  | PP |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400* |  |  |  |  |  |
| *11* | *M* | *89481115D* | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž* | *KPL* | *-0,700* | *3 900,77* | *-2 730,54 SoD* | |
|  | PP |  | Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž* |  |  |  |  |  |
| *12* | *M* | *89481115R* | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m* | *KPL* | *-0,700* | *20 519,49* | *-14 363,64 SoD* | |
|  | PP |  | Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m* |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmo t |  |  |  | -447,40 |  |
| 13 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | -7,808 | 57,30 | -447,40 SoD | |

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

**Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování**

**Struktura**

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

* sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

* sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

**Metodika pro zpracování**

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

* pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu


V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

* J.materiál - jednotková cena materiálu
* J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  |
| --- | --- |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

|  |  |
| --- | --- |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |



**Rekapitulace stavby**

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název atributu** | **Povinný**  **(A/N)** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |



**Krycí list soupisu**

**Rekapitulace členění soupisu prací**

**Max. počet znaků**

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50


50

50

255

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |




**Soupis prací**

**Datová věta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ věty** eGSazbaDPH | **Hodnota**  základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | **Význam**  Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH  Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | **Max. počet znaků** |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |



Příloha č.1 k dodatku č.2 SoD 1059/2023 Oceněný soupis prací změn závazku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | |  |  |  |
| Kód: | 502320 |  |  |  |
| **Stavba:** | **Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1** |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | k.ú. Kadaň |  | Datum: | 17. 9. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
| Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.23 | IČ: |  |
| SMP Vodohospodářské stavby a.s. | | DIČ: |  |
| Projektant: |  | 09:40:38 +02'00' | IČ: |  |
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | Digitální podpis:  20.09.2024 14:04:58 | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **56 790,25** |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | **56 790,25** | **11 925,95** |
| snížená | 12,00% |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **68 716,20** |

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.17

13:26:51 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502320

Stavba: Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | **k.ú. Kadaň** | Datum: | 17. 9. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | |  |
| Zhotovitel: | SMP Vodohospodářské stavby a.s. | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] | | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **56 790,25** | **68 716,20** |  |
| **SO\_05** | **Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.Oa.c 5h0ra2n 3n2á 0jí)mka pro I. etapu stavby 30% z celku -**  **MÉNĚPRÁCE**  **Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE** |  | 56 790,25 | 68 716,20 | **STA** |
| **SO 05.1MP** |  | -11 882,19 | -14 377,45 | Soupis |
| **SO 05.1VP** |  | 222 792,20 | 269 578,56 | Soupis |
| **SO 05.3MP** | **Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE** |  | -154 119,76 | -186 484,91 | Soupis |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE** KSO:

Místo:

Zadavatel:

k.ú. Kadaň

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

uvedeny

přímo

v

soupisu

prací,

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **-11 882,19** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -11 882,19 | 21,00% | -2 495,26 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **-14 377,45** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem -11 882,19

HSV - Práce a dodávky HSV -11 882,19

2- Zakládání -11 743,83

998 - Přesun hmot -138,36

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320)

Soupis:

SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Datum:


Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  | **-11 882,19** |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -11 882,19 |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | -11 743,83 |  |
| 1K | 292211111 | Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu | m3 | -1,098 | 5 280,42 | -5 797,90 SoD | |
| PP |  | Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1,098 |  |  |  |
| *2M* | *05213011R* | *výřezy tyčové* | *m3* | *-1,098* | *3 426,66* | *-3 762,47 SoD* | |
| PP |  | výřezy tyčové |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1,098 |  |  |  |
| 3K | 292211112 | Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu | m3 | -1,098 | 1 988,58 | -2 183,46 SoD | |
| PP |  | Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění |  |  |  |  |  |
| VV |  | příloha D.1.5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  | Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,1"m"\*0,05"m2"\*12"ks" |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,660 |  |  |  |
| VV |  | 3,66\*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,660 |  |  |  |
| VV |  | -3,66\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1,098 |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -138,36 |  |
| 4K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně | t | -0,716 | 193,24 | -138,36 SoD | |
| PP |  | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
| VV |  | -2,388\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | -0,716 |  |  |  |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE** KSO:

Místo:

Zadavatel:

k.ú. Kadaň

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

uvedeny

přímo

v

soupisu

prací,

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **222 792,20** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 222 792,20 | 21,00% | 46 786,36 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **269 578,56** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem 222 792,20

HSV - Práce a dodávky HSV 222 792,20

1- Zemní práce 222 523,98

998 - Přesun hmot 268,22

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320)

Soupis:

SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | k.ú. Kadaň  Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s. | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 17. 9. 2024  Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | |  | **222 792,20** |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  | 222 792,20 |
| D1 | Zemní práce |  | 222 523,98 |
| 1 K 153116111 | Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 1,377 44 939,75 | 61 882,04 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství | 1,377 |  |
| 2 K 153116112 | Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 1,377 22 469,88 | 30 941,02 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství | 1,377 |  |
| *3 M 159202200R* | *štětovnice VL 604* | *t 1,377 50 557,22* | *69 617,29 SoD* |
| PP | štětovnice VL 604 |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení |  |  |
| VV | původní výměra 3,705"t" |  |  |
| VV | 3,874"t"-3,705"t" | 0,169 |  |
| VV | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |
| VV | 4,420"t" | 4,420 |  |
| VV | Součet | 4,589 |  |
| VV | 4,589\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství | 1,377 |  |
| 4 K 153116113 | Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu | t 1,377 16 852,40 | 23 205,75 SoD |
| PP | Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž |  |  |
| VV | příloha D.1.5.3 |  |  |
| VV | Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | původní výměra 3,705"t" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,874"t"-3,705"t" |  | 0,169 |  |  |  |
|  | VV |  | Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,420"t" |  | 4,420 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,589 |  |  |  |
|  | VV |  | 4,589\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,377 |  |  |  |
| 5 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 53,460 | 105,38 | 5 633,61 | SoD |
|  | PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nnásyp dodatečný jímky - rozšíření pracovní plošiny o 2m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 88,2"m3" +45"m"\*2"m3 " |  | 178,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 178,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 178,2\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53,460 |  |  |  |
| *6* | *M* | *10364100R* | *zemina vhodná do násypů* | *t* | *96,228* | *324,69* | *31 244,27* | *SoD* |
|  | PP |  | Zemina vhodná do násypů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 178,2"m3"\*1,8 |  | 320,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 320,760 |  |  |  |
|  | VV |  | 320,76\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96,228 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 268,22 |  |
| 7 | K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně | t | 1,388 | 193,24 | 268,22 SoD | |
|  | PP |  | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,628\*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,388 |  |  |  |



CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE** KSO:

Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **-154 119,76** |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -154 119,76 | 21,00% | -32 365,15 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **-186 484,91** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

**SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE** Místo: k.ú. Kadaň

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

767 - Konstrukce zámečnické

-154 119,76

-127 283,50

|  |  |
| --- | --- |
| 4- Vodorovné konstrukce | -10 485,54 |
| 8- Trubní vedení | -16 158,99 |
| 998 - Přesun hmot | -191,73 |



Stavba:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL\_1

Objekt:

SO\_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:

SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | |  | k.ú. Kadaň |  |  | Datum: | 17. 9. 2024 |
| Zadavatel: | | | Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Zhotovitel: | | | SMP Vodohospodářské stavby a.s. |  |  | Zpracovatel: |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-154 119,76** |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -127 283,50 |
| 1 | K | 76799511R | Osazení a montáž ocelových konstrukcí | kg | -976,140 | 58,87 | -57 465,36 SoD |
|  | PP |  | Osazení a montáž ocelových konstrukcí |  |  |  |  |
| *2* | *M* PP P | *159202200* | *štětovnice VL 604* štětovnice VL 604 *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby* | *t* | *-0,400* | *50 557,22* | *-20 222,89 SoD* |
| *3* | *M* | *13611248* | *plech ocelový tl 20mm, tabule 3x1 m* | *t* | *-0,576* | *56 174,69* | *-32 356,62 SoD* |
|  | PP |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby* |  |  |  |  |
| 4 | K | 76799680D | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | -976,140 | 17,66 | -17 238,63 SoD |
|  | PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: ocel zůstane v majetku zhotovitele* |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -10 485,54 |
| 5 | K | 451315124 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 | M2 | -5,400 | 1 078,55 | -5 824,17 SoD |
|  | PP |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P |  | *Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15* |  |  |  |  |
| 6 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | M3 | -0,210 | 4 606,32 | -967,33 SoD |
|  | PP P |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 *Poznámka k položce:*  *Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15* |  |  |  |  |
| 7 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | M2 | -1,200 | 3 078,37 | -3 694,04 SoD |
|  | PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P |  | *Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí* |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní veden í |  |  |  | -16 158,99 |
| 8 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 | M | -3,000 | 1 239,21 | -3 717,63 SoD |
|  | PP P |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 *Poznámka k položce:*  *Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315* |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *9* | *M* | *28611143* | *trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4* | *M* | *-3,090* | *1 111,14* | *-3 433,42 SoD* | |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4* |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 871395811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 | M | -3,000 | 560,62 | -1 681,86 SoD | |
|  | PP |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400* |  |  |  |  |  |
| *11* | *M* | *89481115D* | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž* | *KPL* | *-0,300* | *3 900,77* | *-1 170,23 SoD* | |
|  | PP |  | Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž* |  |  |  |  |  |
| *12* | *M* | *89481115R* | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m* | *KPL* | *-0,300* | *20 519,49* | *-6 155,85 SoD* | |
|  | PP |  | Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m* |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmo t |  |  |  | -191,73 |  |
| 13 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | -3,346 | 57,30 | -191,73 SoD | |

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

**Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování**

**Struktura**

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

* sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

* sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

**Metodika pro zpracování**

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

* pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu


V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

* J.materiál - jednotková cena materiálu
* J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  |
| --- | --- |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

|  |  |
| --- | --- |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |



**Rekapitulace stavby**

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název atributu** | **Povinný**  **(A/N)** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |



**Krycí list soupisu**

**Rekapitulace členění soupisu prací**

**Max. počet znaků**

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50


50

50

255

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |



**Soupis prací**

**Datová věta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ věty** eGSazbaDPH | **Hodnota**  základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | **Význam**  Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH  Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | **Max. počet znaků** |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |

