**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2024 na provedení stavby „Oprava střechy včetně demolice komínu objektu D nemocnice“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

 se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

 zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

 ve věcech smluvních: ……………………………………………

 ve věcech technických: ……………………………………………

 e-mail: ……………………………………………

 IČ: 00297437

 DIČ: CZ00297437

 **(dále jen objednatel)**

 **a**

# 1.2 Zhotovitel: Těšínská stavební a strojní a.s.

 se sídlem: Jablunkovská 864/74, 737 01 Český Těšín

 zastoupen: Vladimír Kutáč, jednatelem

 ve věcech technických: ……………………………………………

 e-mail: ……………………………………………

 IČ: 29458587

 DIČ: CZ29458587

**(dále jen zhotovitel)**

V průběhu realizace stavby „Oprava střechy včetně demolice komínu objektu D nemocnice“, došlo ke vzniku nových skutečností, v podobě víceprací (po vnější prohlídce střešní krytiny nebylo možné očištění a nátěr v původním rozsahu, z důvodu špatného stavu nutná výměna 24m² a dále doplnění nátěru dešťových žlabů v celé jejich délce), z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 499.365,32 Kč

 dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 119.863,28 Kč

 celková cena díla bez DPH 619.228,60 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.

3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1834/28./RM, dne 08.10.2024. .

 V Českém Těšíně dne 16.10.2024 V Českém Těšíně dne 16.10.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

 Karel Kula, starosta Vladimír Kutáč, jednatel společnosti