| Městský bál 2025 - časový harmonogram |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Činnost | Zodpovídá |
| do 11.10. | Příprava grafiky do Olomouckých listů 11/2024 | Dodavatel: L. Weiserová/ Objednatel: B. Číhalová |
| do 25.10. | Příprava dopisu partnerům | Dodavatel: L. Weiserová/ Objednatel: H. Plachá |
| do 25.10. | Úprava webu pro prodej vstupenek | Objednatel: L. Rozbořilová, P. Snášel/ Dodavatel: L. Weiserová |
| do 25.10. | Odevzdání dramaturgie kompletního programu ke schválení + společné setkání | Dodavatel: P. Bartoň; Lenka Weiserová/ Objednatel: Rozbořilová, Vykydalová |
| 11. 11. | Předpokládaný termín zahájení prodeje vstupenek přes web. + IC | Objednatel: L. Rozbořilová, P. Snášel |
| do 8.11. | Pozvánka + program do Olomouckých listů 12/2024 | Dodavatel: L. Weiserová/ Objednatel: B. Číhalová |
| do 15.12. | Příprava, realizace a konečná podoba předtáčky videa | Dodavatel: P. Bartoň/ Objednatel: H. Plachá, L. Rozbořilová |
| do 20.12. | Předání finálních informací k setkání VIP 11.1. v 19 hod. dodavateli + společné setkání | Objednatel: L. Rozbořilová, K. Vykydalová, H. Plachá/ dodavatel: L. Weiserová ; p. Bartoň |
| do 2.1.25 | Sdělení přesného počtu účastníků plesu / VIP + prodané vstupenky, kontrola s obsazeností stolů | Objednatel: H. Plachá, L. Rozbořilová, K. Vykydalová/ dodavatel: L. Weiserová |
| 06.01.2025 | Finální setkání objednatele a dodavatele k realizaci plesu | Objednatel: H. Plachá, L. Rozbořilová, K. Vykydalová/ dodavatel: L. Weiserová |
| 11.1. až 12.1.2025 | konání Městského bálu 2025 |  |