SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Předenice

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:  Oprava místní komunikace lokalita za mostem - Předenice

Číslo smlouvy o dílo: S18-024-0037

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: 	6/2017

Číslo u zhotovitele: 	S18-024-0037

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel

Obec Předenice

Sídlo:				Předenice 7, 332 09 Štěnovice

Zastoupený:			Ing. Jiří Voch, starosta obce

Korespondenční adresa:		DTTO

IČO: 				00574180

DIČ: 				CZ00574180

Číslo účtu:			25620361/0100

Telefon:				606 618 418

Email:				predenice@predenice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních		Ing. Jiří Voch, starosta obce, tel: 606 618 418

Ve věcech technických		dtto

Ve věcech plnění a převzetí díla	dtto

Zhotovitel

Obchodní firma:			SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:			SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Umístění:			Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zastoupený:			Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň, na základě plné moci

Ondřej Haltuf, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, na základě plné moci

Korespondenční adresa:		oblast Plzeň, Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 				480 35 599

DIČ: 				CZ48035599

Obchodní rejstřík:		Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:			0212269343/0300

Telefon:				377 350 320

Fax:				377 350 328

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních		Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň, tel.: 774 704 001

Ondřej Haltuf, vedoucí odd. přípravy a kalkulací,, tel.: 724 564 443

Ve věcech technických		Aleš Sacke, vedoucí stavby, tel.: 724 945 164

Ve věcech plnění a převzetí díla	dtto

Stavbyvedoucí:			dtto

- Předmět díla

  - Název díla: 	Oprava místní komunikace lokalita za mostem - Předenice

  - Místo plnění: 	Předenice

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby vypracované Ing. Liborem Mandíkem a Ing. Milanem Vitákem 08/2016, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak 
je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

- Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny – pro akci Oprava místní komunikace lokalita za mostem - Předenice

Předání staveniště: 	10.7.2017

Zahájení prací: 	11.7.2017

Dokončení díla: 	30.9.2017

  - Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace, staveniště zhotoviteli stavby.

  - V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací 
o přiměřenou dobu přerušením vyvolanou.

  - Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:

- bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo

- průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než +5 stupňů Celsia.

- bude nepřetržitě pršet po dobu delší než čtyř hodin po sobě jdoucích v rámci jednoho pracovního dne

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů 
je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací 
na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

  - Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

  - Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.

  - Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Smluvní cena

  - Cena stavby(díla) byla stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena maximální,. Nabídka je nedílnou přílohou této smlouvy. Cena za dílo pro Oprava místní komunikace lokalita za mostem - Předenice činí:

Cena bez DPH					     1 445 582 Kč

DPH 21%				   	        303 572 Kč

Cena včetně DPH ( halířově zaokrouhleno)	1 749 154,- Kč

(slovy: jedenmiliónsedmsetčtyřicetdevěttisícstopadesátčtyřikorun českých včetně DPH)

Smluvní cena zahrnuje veškeré práce vyžadované projekční dokumentací.

  - Zhotovitel potvrzuje, že rozpočtové ceny jednotlivých položek dodávek a prací jsou agregované a obsahují potřebné pomocné práce a dodávky nutné pro řádné provedení díla, pokud nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatnou položkou

Cena obsahuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem na řádné a včasné provedení díla v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že výkaz výměr, který je součástí nabídky obsahuje veškeré položky (práce , materiály, dodávky) potřebné na zhotovení díla dle předané projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - V případě změny objemu prací bude konečná celková cena díla  vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

  - Zhotovitel předloží objednateli do pátého následujícího měsíce, soupis prací za předcházející období. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů se vyjádřit k předloženému soupisu prací. Jestliže se objednatel do tří dnů nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí. Zhotovitel je pak oprávněn na základě tohoto soupisu prací provést měsíční fakturaci.

  - Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

- Fakturace, platební podmínky

  - Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

    - číslo smlouvy o dílo

    - zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

    - soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

  - Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 	smlouvy.

  - Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.

  - Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných k převzetí díla.

  - Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.

  - Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

- Způsob provedení díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno 
	ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona 
	č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  - Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 
projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 	provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 	proveden následující den.

  - Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 	provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 	zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 	objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 	inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

  - Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

  - Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

  - Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

  - Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

6.9.		Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- Staveniště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel na staveništi zajistí:

- aby nedošlo k nadměrnému, nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, znečišťování okolí a znemožnění přístupu na okolní dotčené pozemky

- zabezpečení staveniště proti možnosti vzniku úrazu

- vyklizení staveniště ke dni dokončení a předání stavby

  - Objednatel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

  - Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 	dílo ve sjednaném čase financovat.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

  - Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. Po ukončení prací zhotovitel uvede poskytnuté plochy do původního stavu.

- Odevzdání a převzetí díla

  - Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 
	V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 	důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 
	o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 	zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

  - Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 	ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 	a lhůtách k jejich odstranění.

  - Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.

  - Zhotovitel vypracuje předávací protokol k přejímce díla a vyzve objednatele k přejímce díla, která se uskuteční nejpozději do tří dnů od výzvy. Výzva je platná i ve formě e-mailu. Objednatel je povinen převzít dílo, podepsat předávací protokol, popřípadě do protokolu doplnit (zápis o vadách, nedodělky, připomínky). Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn dílo řádně vyfakturovat a objednatel je povinen zaplatit.

  - Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. Do té doby je vlastnické  právo k dílu na straně zhotovitele a ten může s dílem nakládat dle svého uvážení.

- Reklamace

  - Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky

- datum zjištění závady

- rozsah závady či poškození díla

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady a nastoupí bude-li to v daném případě technicky možné (např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce provádět).

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale 
na náklady objednatele.

  - Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 	vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 	před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

- Odpovědnost za vady

  - Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.

  - Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelné pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami částí stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady podloží, ochranné vrstvy, podkladu, atd.).

- Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává 
na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.

- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

  - Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

  - Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

  - V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo 
k odstoupení.

  - Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

- Ostatní ujednání

  - Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

  - Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

- Platnosti smlouvy

  - Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

  - Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 	samotným podpisem této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 
se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.

  - Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 	nese zhotovitel.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho  připojují své podpisy.

  - Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

  - Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č. 1: Plná moc k zastupování zhotovitele

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele

V Předenicích dne ……………………	V Ejpovicích dne 20.6.2017

Obec Předenice	SWIETELSKY stavební s.r.o.

objednatel	zhotovitel

…………………………	…………………………

Ing. Jiří Voch, starosta obce	Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň

…………………………

Ondřej Haltuf, vedoucí odd. přípravy 	a kalkulací oblasti Plzeň

přezkoumal: Aleš Sacke  …………………

vedoucí stavby