
DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě o Dílo  
**uzavřené mezi:**



1. **Objednatelem:**

**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**

Přátelství 815/109,10400 Praha 10 - Uhříněves

IČO:00027014

DIČ: CZ00027014

Jehož jménem jedná ředitel ústavu XXXX (dále jen jako „objednatel") na smluvní straně jedné

A

1. **Zhotovitelem:**

Martin Čipera podnikatel Lazec 20, 26101 Příbram

IČO: 08584443

DIČ: XXXX

(dále jen jako „zhotovitel") na smluvní straně druhé

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Tímto dodatkem se mění a doplňují některá ustanovení Smlouvy o díle, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

**II.**

**Navýšení ceny**

1. S ohledem na vzrůst nákladů na materiál, se cena za dílo navyšuje o částku **42 804,- Kč vč. DPH.**
2. Nová cena za dílo činí **336 229,00 Kč, vč. DPH.**
3. Podrobný výpis vícenákladů je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Instalatérství

Topenářství

|  |  |
| --- | --- |
|  | **III.**  **Vícenáklady** |
| 1. Zhotovitel je oprávněn nepředvídatelných okolností. | požadovat úhradu vícenákladů, které vznikly v důsledku |

1. Zhotovitel je povinen předem informovat Objednatele o vzniku vícenákladů a doložit je příslušnými doklady.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Všechny ostatní podmínky smlouvy, které nejsou tímto dodatkem měněny, zůstávají v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

v Praze………………….

dne…………

V ...Praze……………dne

Objednatel Zhotovitel

Soupis vícenákladů k rekonstrukci rozvodu vody ve stáji pro prasata Netluky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **KS/m dle výpisu** | **KS dle skutečného provedení** | **Cena bez DPH** |
| Koleno nástěnné nerez 15x1/2" | 0 | 18 | 11050 Kč |
| T-kus nerez 15 x 1/2" | 0 | 8 | 3 710 Kč |
| Kulový uzávěr mosaz DN15 | 33 | 50 | 1960 Kč |
| Přechod nerez 15 x 1/2" | 40 | 63 | 8 540 Kč |
| Úprava připojení technologie vč. Použitého materiálu | 0 | lkpL | 5 415 Kč |
| Uzávěr mosaz DN 50, šroubení DN 50 potrubí DN50 - 8m | 0 | lkpl | 4 700 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové navýšení vč. víceprací bez DPH** | **35 375 Kč** |
| **Celkové navýšení vč. víceprací včetně DPH** | **42 804 Kč** |

Ceny položek zahrnují pouze materiál bez montáže.