Dodatek č. **4** ke smlouvě o dílo č. **22/2019/504203**

Č.j. objednatele: SPU 420650/2024

UID: spudms00000014984368

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 22/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13b/2019), uzavřené dne 26. 9. 2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedaničky (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: + 420 727 956 729;

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Reprezentant sdružení: **GROMA PLAN s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČ: 25233025

DIČ: CZ25233025

Člen sdružení: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

IČ: 29099323

DIČ: CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: - - -

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: - - -

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, se sazbou za 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“) 1 000,- Kč.

**Více práce:** Počet MJ (ha), dle smlouvy 8 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 10 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 10 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 2 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

**Cena dle smlouvy:** 8 MJ x 1 000,- Kč = 8 000,- Kč.

**Cena za více práce:** + 2 MJ x 1 000,- Kč = + 2 000,- Kč.

**Cena za provedenou práci:** **10 MJ x 1 000,- Kč** = **10 000,- Kč.**

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.

**Méně práce:** Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 12 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 4 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 4 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

**Cena dle smlouvy:** 12 MJ x 1 000,- Kč = 12 000,- Kč.

**Cena za méně práce:** - 8 MJ x 1 000,- Kč = - 8 000,- Kč.

**Cena za provedenou práci:** **4 MJ x 1 000,- Kč** = **4 000,- Kč.**

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.

**Méně práce:** Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 20 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 5 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 5 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 15 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

**Cena dle smlouvy:** 20 MJ x 1 000,- Kč = 20 000,- Kč.

**Cena za méně práce:** - 15 MJ x 1 000,- Kč = - 15 000,- Kč.

**Cena za provedenou práci:** **5 MJ x 1 000,- Kč** = **5 000,- Kč.**

1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny MJ u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3) | 622 200 Kč |
| Méně práce bez DPH | -23 000 Kč |
| Více práce bez DPH | + 2 000 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **601 200** **Kč** |
| DPH 21% | 126 252 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 727 452 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | + 2 | 1 000 | + 2 000 | 31. 10. 2024 | ----- |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - 8 | 1 000 | - 8 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - 15 | 1 000 | - 15 000 |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024 V Plzni dne: 22. 10. 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Zbyněk Weber Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Klatovy jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad reprezentant sdružení

v z. Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V Plzni dne: 22. 10. 2024

…………………………

Ing. Helena Krausová

jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

člen sdružení

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová